## Pivot Executive
Item Type * | 0 - Summary
Périod * | Client Name* | Status for the period * | Item description *
Y22W07 | Client 1 | Gestion de crise | La mobilisation des équipes MyTower permet de reprendre le projet dans la phase critique de conception, le risque de Go/No Go est toujours présent sur le projet avec l'échéance du 08 Mars . Les échanges avec le client tendent à s'équilibrer dans les ateliers, avec le pilotage des préquis et des retours attendus du client
| Client 3 | Vigilance | Le client est passé en production sur le lot 1. Client très satisfait jusqu'à un grosses regressions identifiées entre la validation en UAT et la bascule en prod. Warning important => Processus de bascule de UAT en Prod à fiabiliser impérativement. La phase de déploiement est prévue progressivement sur 2 semaines (jusqu'à 200 fournisseurs environ), phases d'hypercare et de transition au support initiées, préparation du lot 2 à venir, présence sur site maintenu à la demande du client jusqu'à fin mars (2 jours par semaine).
| Client 4 | Conforme | Projet sous contrôle
| Client 5 | Vigilance | Projet sous contrôle, avec un client qui est rassuré, un planning partagé et pas de points de blocage identifié
| Client 6 | Issue | Projet avec un client disponible, mais problème de planning sur le sujet UAT. Communication avec le client en cours (Mohamed avec Anne) pour décaler les UAT au vu de la situation du projet (changement du client sur la clé et avancement du projet pour MT)
Y22W06 | Client 1 | Gestion de crise | Projet toujours crise, inquiétude du client sur une poursuite du projet. La présence intense de l'équipe projet Mytower permet de rassurer un peu, mais une inquiétude forte persiste sur la capacité à mobiliser les ressources internes pour réaliser les tâches. Go No go a l’issue de la phase de spécification 8 mars.
| Client 2 | A risque | De bonnes réalisations sur la période, mais on aborde une période charnière pour le projet, ou la disponibilité des ressources est clé pour la bonne marche des prochaines étapes du projet
| Client 3 | Conforme | Projet sous contrôle, Go live prévu semaine prochaine. Des difficultés de setup de la plateforme suite à la purge réalisé sur UAT (à reprendre dans le REX pour définir la procédure de bascule) ont provoqué une vive inquiétude chez le client, mais le dispositif mise en place (présence sur site sur le moment critique et disponibilité des équipes) ont permis de démontrer la capacité de MyTower à gérer la crise. Point de vigilance pour communiquer avec une plus grande fréquence sur la résolution des anomalies pour faire un retour au client
| Client 4 | Conforme | Projet sous contrôle, pas d'alertes
| Client 5 | Vigilance | Projet sous maitrise mais avec des risques importants identifiés sur la disponibilité des ressources travaillant sur des taches sur le chemin critique. Tout décalage de date deviendrait significatif car repousserait de juin à Septembre
| Client 6 | Alerte | Le client prend conscience de nos difficultés et la situation se dégrade. Nous arrivons probablement à la limite de la tolérance du client sur la situation. Une réunion interne est nécessaire pour coordonner les actions car l'annonce des décalages de livraisons à la semaine prochaine a simplement retardé le début de crise si les livraisons ne sont pas réalisées
| Client 7 | Vigilance | Des décisions structurantes sur l'interface documents et frais d'assurances, avec un glissement du planning de 1 mois environ
Y22W05 | Client 1 | Gestion de crise | La mobilisation des équipes (Dir Intégration, Ismaël, equipes devs) et la co-construction du planning permet un rééquilibrage des échanges avec le client. Point important a valider : hypotheses de capacité de devs, qui conditionneront la réalisation du planning (sinon, arret du projet avec collision du go live en peak season). Attention pas de réponse disponible pour le client sur un sujet de sécurité (SSO).SteerCo le 10/02. Maintien en gestion de crise, jusquà la confirmation du nouveau planning et du steerCo
| Client 2 | Vigilance | Situation complexe, qui reste sous contrôle avec la mobilisation des équipes et la coordination de Benito, sous reserve que l'ensemble des développements annoncés soient effectivement réalisés et stabilisés. En attente du retour du client sur des points structurants (Phase d'UAT, formation, revue du planning)
| Client 3 | Conforme | Go Live du pilote du Projet (Lot 1) validé par le client le 03/02/2022 au 14 février. Point important sur les accès depuis la Chine à confirmer. forte mobilisation des équipes pour finaliser ce lotLe client est rassuré par la présence sur site et la disponibilité des ressources pour traiter les demandes dans cette phase critique de Go live, vigilance du client sur la phase 2, avec des travaux de revue et un REX sur la phase 1
| Client 4 | Non disponible | Absence de Yasmine (arrêt maladie). pas de remplacement disponible
| Client 5 | Vigilance | Project avec un risque majeur sur les ressources devs MyTower (Interfaces), en attente de planning du client pour avoir plus de visibilité sur les décalages et ajustements éventuels à faire
| Client 6 | A risque | Risque de crise lors du copil de la semaine prochaine. Le projet n'avance plus par manque de disponibilité des équipes MT (la SwF n'est plus en mesure d'estimer les dates pour les actions -décalage des actions depuis plusieurs semaines), tandis que le client et CGI se mettent en ordre de marche. De plus problème de regression important : les commandes ne sont plus intégrées dans la plateforme,
| Client 7 | Vigilance | Projet toujours en cours de rétablissement, contrôle du périmètre difficile, manque de disponibilité des ressources internes MT qui peuvent rapidement faire rebasculer le projet
Y22W04 | Client 1 | Gestion de crise | Gestion de crise, Mise en place d'un plan d'action avec Client 1 (planning détaillé) & Reprise progressive par Ismael des sujets produits nécessaires l'avancement du projet - sollicitation importante équipe tech (Sw Fact & architecte à prévoir dans les prochaines semaines - mi février)
| Client 2 | A risque | Projet sous contrôle, néanmoins, décalage du planning imputable à Client 2 non validé avec le client et risque sur l'attente d'Client 2 de démarrage des UAT. De plus, décalage du Go live à faire valider par le client pour prendre en compte le décalage des UAT
| Client 3 | Conforme | Projet (Lot 1) en préparation de mise en prod, forte mobilisation des équipes pour finaliser ce lot
| Client 4 | Vigilance | Le projet avance correctement mais des signaux faibles montrent une fébrilité du client pour le passage en production
| Client 5 | Vigilance | Projet en flux tendu, avec un client dont le niveau de confiance revient mais reste fragile
| Client 6 | Vigilance | Les tensions sur la disponibilité des ressources et des développements internes impactent de plus en plus la perception de CGI et donc du client sur notre capacité à tenir les délais. Le risque d'avoir une prochaine crise lié au retard et manque de visibilité augmente sérieuse.
| Client 7 | Vigilance | Projet retabli sous contrôle, mais demandes récurrentes des clients, et risques a suivre sur les anomalies en cours de corrections et la réduction des ressources affectées au projet
Total général

## Pivot chef de projet
Max. de Target Date
Chef de projet* | Client Name* | Périod * | Item Type * | Item description * | Status for the period * | Total
Chef de projet 1 | Client 1 | Y22W07 | 0 - Summary | La mobilisation des équipes MyTower permet de reprendre le projet dans la phase critique de conception, le risque de Go/No Go est toujours présent sur le projet avec l'échéance du 08 Mars . Les échanges avec le client tendent à s'équilibrer dans les ateliers, avec le pilotage des préquis et des retours attendus du client | Gestion de crise
|  |  | 0 - Go Live Date | A confirmer à l'issue de la phase de conception | A risque | 2022-06-03
|  |  | 1 - Statut - Means | Risque sur la charge et la disponibilité des ressources MyTower (devs, BA, PM) | A risque | 2022-02-18
|  |  | 1 - Statut - Planning | Le planning de la conception est conforme mais à risque, de nombresues taches sont encore à réaliser avant la fin de la semaine prochaine et la disponibilité des équipes sera un point clé pour la tenue des jalons. Les autres phases seront construites avant le meeting de Go/No Go. Un planning détaillé sous MS Project est en cours de construction et sera utilisé pour piloter le projet | A risque | 2022-02-18
|  |  | 1 - Statut - Scope | Périmètre en cours de revue avec le client, les ateliers de cadrage et de spécifications relèvent quelques sujets de vigilance, entre fonctions à finaliser dans la 2.0 et les nouvelles demandes d'interfaces imaginées par le client | A risque | 2022-02-18
|  |  | 2 - Action | Comité de Go/No Go | Planifié | 2022-03-08
|  |  |  | Comité de pilotage Client semaine 6 | Réalisé | 2022-02-10
|  |  |  | Compléter le modèle de données pour les P1 à P3 | en cours | 2002-02-18
|  |  |  | Décrire les écarts de fonctions entre les versions 1.6 et 2.0 | en cours | 2022-03-08
|  |  |  | Définir le planning de présence sur site avec le client | A planifier | 2022-02-25
|  |  |  | Disponibilité Ismael 100% pour les sujets Client 1 | Décalage date | 2022-02-17
|  |  |  | documentation - guide utilisateur clients | A planifier | 2022-02-25
|  |  |  | Livraison d'une première plateforme paramétrée au 14/02/2022 | Réalisé | 2022-02-14
|  |  |  | Partager avec le client l'échéancier de facturation du projet | A planifier | 2022-03-02
|  |  |  | Planification des ateliers avec le client | en cours | 2022-02-25
|  |  |  | Réunion interne MyTower sur le fonctionnement des utilisateurs | en cours | 2022-02-17
|  |  |  | Réunion interne MyTower sur le fonctionnement du SSO | Réalisé | 2022-02-10
|  |  |  | Sujet BI Client 1 a reprendre, réunion decadrage (MCD et export data) à planifier | en cours | 2022-02-18
|  |  |  | Support de formation | A planifier | 2022-02-25
|  |  | 3 - Info | Diego & Laura en déplacement aux Etats unis, donc avec une disponibilité moindre | Réalisé | 2002-02-17
|  |  |  | Le client a demandé le dictionnaire de données de la base pour son besoin de KPI, la réponse a été de fournir la maquette excel du besoin, le dictionnaire de données n'est pas fourni en standard | Réalisé | 2022-02-17
|  |  | 4 - Decision | Maintenir la mobilisation d'Ismael sur Client 1 jusqu'au 11/03 pour finaliser les sujets ouverts de conception | Arbitré | 2022-02-18
|  |  |  | Valider les hypotheses de disponibilités de devs interfaces pour tenir le go live | Arbitré | 2022-02-18
|  |  | 5 - Risk | Disponibilité de ressources pour le développement des interfaces | Stable | 2022-02-18
|  |  |  | Disponibilité des documentations | Croissant | 2022-02-18
|  |  |  | Disponibilité des équipes techniques pour la mise en œuvre | Stable | 2022-02-18
|  |  |  | Risque d'arret du projet | Nouveau | 2022-02-11
|  |  |  | Stabilité de la version 2.0 | Stable | 2022-02-18
| Client 3 | Y22W07 | 0 - Summary | Le client est passé en production sur le lot 1. Client très satisfait jusqu'à un grosses regressions identifiées entre la validation en UAT et la bascule en prod. Warning important => Processus de bascule de UAT en Prod à fiabiliser impérativement. La phase de déploiement est prévue progressivement sur 2 semaines (jusqu'à 200 fournisseurs environ), phases d'hypercare et de transition au support initiées, préparation du lot 2 à venir, présence sur site maintenu à la demande du client jusqu'à fin mars (2 jours par semaine). | Vigilance | 2022-02-17
|  |  | 0 - Go Live Date | Go live du lot 1 réalisé | Conforme | 2022-02-17
|  |  | 1 - Statut - Means | Présence sur site requise par le client pour sécuriser la phase Lot 1 jusqu'à la fin du mois de Mars | Conforme | 2022-02-17
|  |  | 1 - Statut - Planning | Décalage d'un jour du go live, vigilance sur la résolution du back log dans le délai imparti | Conforme | 2022-02-17
|  |  | 1 - Statut - Scope | Périmètre lot 1 ok, lot 2 à planifier | Conforme | 2022-02-17
|  |  | 2 - Action | Bascule en prod | Réalisé | 2022-02-14
|  |  |  | Module de recalcul de date - cadrer le besoin avec le client | A planifier | 2022-02-25
|  |  |  | Ouverture au pilote | Planifié | 2022-02-20
[5 empty] | Réalisé | 2022-02-17
|  |  |  | Préparation interne du lot 2 | A planifier | 2022-02-25
|  |  |  | Réunion de Go/No GO | Réalisé | 2022-02-10
|  |  |  | Réunion de présentation du processus de support | Réalisé | 2022-02-16
|  |  |  | Réunion de transition projet -> support Lot 1 | Planifié | 2022-02-22
|  |  |  | REX - organiser un retour d'expérience lot 1 | Planifié | 2022-02-18
|  |  |  | Traiter le backlog des anomalies qui ont été remontées pour le Go Live avec une criticité non bloquante | en cours | 2022-02-23
|  |  | 3 - Info | Présence sur site maintenu à raison de 2 jours par semaine jusqu'à fin mars | Réalisé | 2022-02-18
|  |  | 4 - Decision | Modification de l'interface ASN avec changement de cible pour le FTPS (de MyTower vers Cafein, système du client) | Arbitré | 2022-02-18
|  |  | 5 - Risk | Résolution de bugs bloquants pour les tests de perf et mise en prod | Réalisé | 2022-02-17
|  |  | 6 - Issue | Acces MyTower chine - blocage des accès | Réalisé | 2022-02-17
Total Chef de projet 1 | [5 empty] | 2022-06-03
Total général | [5 empty] | 2022-06-03
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Liste de valeurs
Nom du champ | Obligatoire | Liste de valeur | valeur par défaut | data type | Description | Exemple
#id unique | Oui | Statique |  | num | numéro séquentielle du fait
Chef de projet* | Oui | Dynamique | null | varchar | Prénom NOM du chef de projet, dans une liste de choix, le chef de projet actif doit être un utilisateur de la plateforme
Chef de projet Client * | Oui | Dynamique | null | varchar | Prénom NOM du chef de projet, en saisie libre, n'utilise pas la plateforme (cette information permet de 1) savoir si le PM est identifié et 2) si un changement à lieu, si l'impact sur la gestion de projets apparait)
Client Name* | Oui | Dynamique | null | varchar | liste des clients dans une table de configuration
Project Name | Oui |  |  | varchar | Nom du projet en saisie libre
Ref ERP |  |  |  | varchar | référence alphabumérique à un logiciel de comptabilité
Project phase |  | Statique |  | varchar | Nom de la phase en cours | {Préparation; Analyse, Soolution;Déploiement; Hypercare]
Périod * | Oui | Statique |  | varchar | Période considérée
Item Type * | Oui | Statique | null | varchar | Liste des éléments à suivre, liste évolutive dans le futur | 0 - Summary;0 - Go Live Date;1 - Statut - Planning;1 - Statut - Scope;1 - Statut - Means;2 - Action;3 - Info;4 - Decision;5 - Risk;6 - Issue;7 - Delivrables
Item category |  | Statique |  | varchar | liste de catégory d'éléments (voir si reprise niveau 2 du WBS ou si liste macro), pas certains de garder cette liste car peu apporter de la complexité sans d'utilité immédiate sauf pour un reporting futur | (UAT, Documentation, formation, design, developpements, environnement)
Item description * | Oui |  |  | varchar 256 | description résumé de l'item, ne peut pas être modifié lors de l'apparition lors des périodes suivantes
Comments |  |  |  | varchar | Commentaires de l'évolution de l'item pour les périodes suivantes
creation date | Oui |  |  | date | Date de la création de l'enregistrement
Status for the period * | Oui | Statique |  | varchar | Statut en fonction des items | pour le résumé : Conforme;Vigilance;A risque;Alerte;Issue;Gestion de crise, pour la date de go live [Conforme;Vigilance;A risque;Alerte;Issue;Décalage;planning en cours, arbitrage nécessaire] Pour les actions, [A planifier, planifiée, en cours, Finalisée, replanifiée, annulée, suspendue]
Target Date | Oui pour Go live, action et décisions |  | null | date | Date cible de l'item, valable pour le Go Live, les actions, les décisions
Accountable (RACI) * | Oui | Dynamique | null | varchar | Nom de la personne responsable de l'action ou de la décision, pour les items de synthèses (0 ) 1), nom du chef de projet, les modifications de cette information doivent être tracées
Realisation (RACI) |  |  | null | varchar | Nom de la ou des personnes présenties pour la réalisation
Risk Probability |  |  | null | varchar |  | [Faible, Moyen, Fort]
Risk Impact |  |  | null | varchar |  | [Faible, Moyen, Important, Critique]
Mitigation |  |  | null | varchar 256 | Description de la mitigation
Affichage flash client | Non | [1;2;3;4] | null | num | Numéro d'ordre pour l'affichage de l'action dans le flash a destination du client (limiter de 1 à 4)
Affichage Flash interne | Non | [1;2;3;4] | null | num | Numéro d'ordre pour l'affichage de l'action dans le flash a destination du client (limiter de 1 à 4)

## Project Status Data Log
Review Status | #id unique | Chef de projet* | Chef de projet Client * | Client Name* | Project Name | Ref ERP | Projectg phase | Périod * | Item Type * | Item category | Item description * | Comments | creation date | Status for the period * | Target Date | Accountable (RACI) * | Realisation (RACI) | Risk Probability | Risk Impact | Mitigation | Affichage Flash Client | Affichage Flash interne | date dernier enregistrement | auteur enregistrement | date commit | auteur commit
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 0 - Summary |  | Gestion de crise, Mise en place d'un plan d'action avec Client 1 (planning détaillé) & Reprise progressive par Ismael des sujets produits nécessaires l'avancement du projet - sollicitation importante équipe tech (Sw Fact & architecte à prévoir dans les prochaines semaines - mi février) |  |  | Gestion de crise
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 0 - Go Live Date |  | A revoir avec le planning, décalage à estimer |  |  | Décalage date | 2022-03-15 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Planning |  | A revoir avec le planning, décalage à estimer |  |  | Décalage date
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Means |  | Renfort d'Ismael positif, Equipe Sw Fact. Sollicité très prochainement |  |  | A risque
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Réunion de crise avec le client pour replanifier le Copil et définir une date |  |  | Réalisé | 2022-01-26 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | On boarding d'Ismael depuis mardi |  |  | Réalisé | 2022-01-26 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Disponibilité 100% pour les sujets Client 1 sur W6 |  |  | Planifié | 2022-01-31 | Ismael | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Réunion planning avec Argon (2 sessions) |  |  | Planifié | 2022-01-31 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Comité de pilotage Client semaine 6 |  |  | Planifié | 2022-01-31 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Atelier de cadrage technique sur les interfaces |  |  | Planifié | 2022-01-31 | Youssef
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Réunion Direction / Sponsor Client 1 |  |  | Planifié | 2022-01-28 | Mohamed | Xavier
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Sujet BI Client 1 a reprendre, réunion decadrage (MCD et export data) à planifier |  |  | A planifier | 2022-01-07 | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 3 - Info |  | Retour d'arret maladie de Robin le 28/01/2022 |  |  | Réalisé | 2022-01-28
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 3 - Info |  | Retour d'arret maladie d'Ismael le 24/01/2022 |  |  | Réalisé | 2022-01-28
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 4 - Decision |  | Décalage du copil de 2 semaines pour fournir un planning revu et consolidé |  |  | Arbitré | 2022-01-26 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | Disponibilité des équipes techniques pour la mise en œuvre |  |  | Stable | 2022-01-27 | Mohamed |  | Elevé | Critique | Planning et capacité de charge en cours de structuration pour faciliter la mise à disposition des ressources
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | Stabilité de la version 2.0 |  |  | Nouveau | 2022-01-27 | Issam |  | Faible | Fort
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | Disponibilité des documentations |  |  | Nouveau | 2022-01-27 | Issam |  | Faible | moyen | Dépend du décalage du planning et de la disponibilité des ressources documentaires pour les autres projets
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 0 - Summary |  | Les tensions sur la disponibilité des ressources et des développements internes impactent de plus en plus la perception de CGI et donc du client sur notre capacité à tenir les délais. Le risque d'avoir une prochaine crise lié au retard et manque de visibilité augmente sérieuse. |  |  | Vigilance
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 0 - Go Live Date |  |  |  |  | A risque | 2022-04-11
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Planning |  | Planning à jour mais aucun contingency et actions en attente de réalisation (MyTower), risque de décalage |  |  | A risque
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Scope |  | une demande sur la réactivation d'une annulation (point Décision) |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Means |  | Projet en flux tendu sur les ressources, absence de Hajer pour 15 jours, surcharge de Tahis) |  |  | Vigilance
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Tests - Production des fichiers tests EDI pour CGI |  |  | A planifier | 2022-02-01 | Issam | Youssef
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Tests - Simulation des données transitaire |  |  | en cours | 2022-01-27 | Issam | Tahis
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Tests - devs - debug pour traitement des fichiers tests CGI |  |  | en cours | 2022-01-27 | Issam | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | PSL - Correction devs pour Client 6 (visibilité de tous les PSL dès la commande) |  |  | en cours | 2022-01-28 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Flux (6) - T&T - devs à finaliser |  |  | en cours | 2022-01-31 | Youssef
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Flux transitaires à developper (A) Cmde, (B)Pré-chargement, (C) Chargement, (D) T&T, (E) Docs |  |  | en cours | 2022-01-07 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Dev Ecran Delivery/Transport (Obj. semaine 8) |  |  | A planifier | 2022-02-21 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Paramétrage module MTC |  |  | Retard | 2022-02-11 | Tahis
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Perf applicatif - optimisation - impact saisie des commandes et de l'initialisation (reprise des données) |  |  | en cours | 2022-02-21 | Othmane
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 4 - Decision |  | Module provision et ventilation (S2P) décaler par MO au lot 2, communication a faire par Mohamed |  |  | Arbitré | 2022-01-27 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 4 - Decision |  | UAT Clients - positionnement de MyTower sur l'accompagnement potentiel avec le risque sur le capacity planning |  |  | A arbitrer | 2022-01-28 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 4 - Decision |  | Besoin client - Reactivation de commande annulé (avec meme identifiant) - maintien de l'étude de faisabilité sachant que les équipes sont déjà surchargées ? |  |  | A arbitrer | 2022-01-28 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | Risque sur le chef de projet interne junior |  |  | Nouveau | 2022-01-27 | Fawzi |  | Elevé | Faible
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | Fort dépendance entre la fonction PSL et tests EDI (sur le chemin critique) |  |  | Nouveau |  | Fawzi |  | Moyen | Important
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | Risk sur les devs Flux transitaires |  |  | Nouveau |  | Fawzi |  | Moyen
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 6 - Issue |  | Capacité du client rédiger ses cahiers de tests UAT - blocage des UAT |  |  | Nouveau | 2022-01-28 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 6 - Issue |  | Disponibilité Ressource connaissance MTC |  |  | En cours | [5 empty] | Hind ?
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W04 | 6 - Issue |  | Absence Hajer jusqu'à 14/02/2022 |  |  | New | 2022-02-23
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 0 - Summary |  | Projet retabli sous contrôle, mais demandes récurrentes des clients, et risques a suivre sur les anomalies en cours de corrections et la réduction des ressources affectées au projet |  |  | Vigilance
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 0 - Go Live Date |  | Projet Live, 3 flux en cours de déploiement sur les 4 prochains semaines (31 janvier, 14 février et 28 février) |  |  | Conforme | 2022-01-31
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 1 - Statut - Planning |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 1 - Statut - Scope |  | Demandes régulières d'évolutions par le client (pas de dossier de conception) |  |  | A risque
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 1 - Statut - Means |  | Disponibilité des ressources en décroissance (réallocation de Ismael et Ali sur d'autres projets) |  |  | A risque
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Configuration - refonte des critères de groupage |  |  | En cours | 2022-01-31 | Juliette | Aflouat
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Notification - Serveur de mail en échec. En cours de résolution |  |  | En cours | 2022-01-31 | Aflouat | Khaled
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Fonctionalité "Ask Quotation" en erreur |  |  | Réalisé | 2022-01-27 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Test et mise en production des flux "Import Bolloré" |  |  | Planifié | 2022-01-31 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Test et mise en production des flux "Export Bolloré" |  |  | Planifié | 2022-02-14 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Test et mise en production des flux "K&N2 Maritime" |  |  | Planifié | 2022-02-28 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Paramétrage en erreur - fonction Valorisation pour Bolloré et K&N |  |  | En cours | 2022-01-31 | Ismael
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Tester l'évolution MTC sur UAT avec le client (test devs ok) |  |  | En cours | 2022-02-03 | Abeldhay
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Evolution configuration & devs - demande d'ajout de valorisation assurances |  |  | En cours | 2022-02-07 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | correction de l'import des fichiers de tracking |  |  | En cours | 2022-01-28 | Aflouat
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Transfert en mode support (prévu sur 4 semaines) |  |  | Planifié | 2022-03-07 | Juliette | Benjamin
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 4 - Decision |  | Confirmer la disponibilité de Abelhay sur le projet (fin prévu fin janvier, besoin jusqu'au passage en support mi mars à 50%) |  |  | A arbitrer | 2022-01-28 | Mohamed
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 5 - Risk |  | Stabilisation de la plateforme |  |  | Nouveau |  | Issam |  | Faible | Fort
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W04 | 5 - Risk |  | Ajout de nouveaux besoins par le client |  |  | Nouveau |  | Juliette |  | Moyen | Moyen
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 0 - Summary |  | Projet sous contrôle, néanmoins, décalage du planning imputable à Client 2 non validé avec le client et risque sur l'attente d'Client 2 de démarrage des UAT. De plus, décalage du Go live à faire valider par le client pour prendre en compte le décalage des UAT |  |  | A risque |  | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 0 - Go Live Date |  | 28 mars et 4 avril pour chacun des ERP, décalage des UAT à prendre en compte |  |  | A risque | 2022-03-28
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 1 - Statut - Planning |  | Congés scolaire (client) dans la phase d'UAT avec une revue du planning nécessaire |  |  | Décalage date |  | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | Conforme |  | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 1 - Statut - Means |  |  |  |  | Conforme |  | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Ecriture des Users Guide |  |  | En cours |  | Karima
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Preparation des formations |  |  | En cours |  | Karima
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | UAT - accompagnement des utilisateurs |  |  | En cours |  | Karima
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | devs - interface Booking à déployer |  |  | En cours | 2022-02-04 | Youssef
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | devs - interface Events à déployer |  |  | En cours | 2022-02-18 | Youssef
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Devs - interface intégrant les documents |  |  | En cours | 2022-03-25 | Youssef
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | relancer le client pour obtenir le Plan de conduite du changement et de Roll Back |  |  | En cours | 2022-02-02 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Livraison du planning détaillé des formations |  |  | Réalisé | 2022-01-26 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Client 2 doit revenir sur la décision de réduire le nombre de session UAT |  |  | en cours | 2022-02-05 | Benito
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 3 - Info |  | Remontée une alerte au client du risque sur les déploiements des interfaces proche du Go live |  |  | Réalisé | 2022-01-26 | Benito
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 2 - Action |  | Confirmer auprès du client que la réduction de 3 a 2 itérations d'UAT n'est pas possible sans impact sur le projet et le Go Live |  |  | en cours | 2022-01-21 | Benito
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 4 - Decision |  | Formation client prise en compte par Karima |  |  | Arbitré | 2022-01-26 | Mohamed
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W04 | 5 - Risk |  | Déploiements des interfaces Booking Events, et Documents apres le Go Live |  |  | Nouveau |  | Juliette |  | Elevé | Elevé | Décalage du Go live
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 0 - Summary |  | Projet en flux tendu, avec un client dont le niveau de confiance revient mais reste fragile |  |  | Vigilance
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 0 - Go Live Date |  | Date fort probablement modifié |  |  | A risque | 2022-05-10
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Planning |  | Revision planifiée |  |  | Décalage date
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Scope |  | En cours de revue par le client |  |  | conforme
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Means |  | Manque des retours d'expert et tension sur conception EDI |  |  | Vigilance
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Démarrage des Tests intégration, E2E, Pentests et UAT |  |  | A planifier | 2022-03-14 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Revue du planning a effectuer pour présentation au client |  |  | Planifié | 2022-02-14 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Conception EDI Bolloré |  |  | en cours | 2022-01-28 | Xavier R. | Omar
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Conception DBS |  |  | en cours | 2022-02-18 | Xavier R. | Omar
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Developpement EDI Bolloré |  |  | Planifié | 2022-02-18 | Youssef
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Developpement EDI DBS |  |  | Planifié | 2022-02-21 | Youssef
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Feedback à Chanel a faire sur Sécurité |  |  | A planifier | 2022-01-31 | Kahled
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Feedback Bonnes pratiques métiers (communication MyTower transporteur) |  |  | A planifier | 2022-01-31 | Issam
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Revue contenus des sprints (S19, S20 et S21) |  |  | A planifier |  | Issam
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Validation dossier paramétrage à reception |  |  | A planifier |  | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Paramétrage solutions |  |  | A planifier | 2022-02-25 | Issam | Fatima Zahra
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 4 - Decision |  | Pas de démarrage des tests avant la finalisation des devs |  |  | Arbitré | 2022-01-26 | Mohamed
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 4 - Decision |  | Securiser un go live pour que la période d'hypercare termine avant mi juillet, cf action |  |  | Arbitré | 2022-02-14 | Mohamed
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | Conception EDI - absence de ressources Bolloré avec les connaissances pour la définition des interfaces |  |  | Nouveau |  | Xavier R. |  | Faible | Moyen
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | Difficulté du client à renseigner le dossier de paramétrage |  |  | Nouveau |  | Xavier R. |  | Elevé | Moyen
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 0 - Summary |  | Le projet avance correctement mais des signaux faibles montrent une fébrilité du client pour le passage en production |  |  | Vigilance
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 0 - Go Live Date |  | Lot 1 en prod, lot 2, lot 3 |  |  | Vigilance
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 1 - Statut - Planning |  |  |  |  | conforme
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | conforme
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 1 - Statut - Means |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 2 - Action |  | Qualification de 2 nouveaux besoins (developpement et configuration) |  |  | Réalisé | 2022-01-27 | Yasmine
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 2 - Action |  | Developpement de la nouvelle fonctionnalité |  |  | en cours | 2022-02-02 | Yasmine | Salem
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 2 - Action |  | Mapping nouveau besoin interface entrant article |  |  | en cours |  | Yasmine | Zacharia
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 2 - Action |  | Lot 3 demo mode consultation |  |  | Réalisé | 2022-01-27 | Yasmine
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 3 - Info |  | Extension par le client du run "à blanc" sur 2 collections au lieu d'une. Extension de la stabilisation |  |  | Réalisé | 2022-01-26
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 4 - Decision |  | confirmer si l'option de paralléliser les lots 3.1 et 3.2 est retenue (et donc parallélisé avec le lot 2 impact sur charge) |  |  | A arbitrer | 2022-01-28 | Mohamed
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | L'extension de la periode de stabilisation impacte potentiellement la charge MyTower |  |  | Nouveau | 2022-01-26 | Yasmine |  | Elevé | Moyen
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W04 | 5 - Risk |  | Risque d'extension de la période de stabilisation sur les 3 collections |  |  | Nouveau | 2022-01-27 |  |  | faible | Moyen
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 0 - Summary |  | Projet (Lot 1) en préparation de mise en prod, forte mobilisation des équipes pour finaliser ce lot |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 0 - Go Live Date |  | 1 semaine après la date de GO, réunion de Go/No go prévu le 02/02/2022 |  |  | Conforme | 2022-02-09
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 1 - Statut - Planning |  | Décalage lié au Go/No Go en semaine 4 |  |  | conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 1 - Statut - Means |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 2 - Action |  | Résolution de bugs bloquants pour les tests de perf et mise en prod |  |  | en cours | 2022-01-31 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 2 - Action |  | Set up complet pour la mise en place de la plateforme de test de performance |  |  | en cours | 2022-01-31 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 2 - Action |  | Revue du plan de bascule en prodcution avec le client |  |  | En cours | 2022-01-26 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 2 - Action |  | Retour sur les durées des taches pour le plan de bascule |  |  | en cours | 2022-01-31 | Saad
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 2 - Action |  | Réunion de Go/No GO |  |  | Planifié | 2022-02-02 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 2 - Action |  | Préparation interne du lot 2 |  |  | A planifier | 2022-02-15 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 2 - Action |  | REX - organiser un retour d'expérience lot 1 |  |  | A planifier | 2022-02-15 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 3 - Info |  | Déplacement Baptiste et Xavier chez Client 3 |  |  | Réalisé
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 3 - Info |  | Retour d'arret maladie de Robin le 28/01/2022 |  |  | Réalisé | 2022-01-28
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W04 | 5 - Risk |  | Résolution de bugs bloquants pour les tests de perf et mise en prod |  |  | stable |  | Saad |  | Faible | Critique | Equipe mobilisé pour répondre aux besoins
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 0 - Go Live Date |  | A redéfinir, cf résumé |  |  | Décalage date | 2022-04-11
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 0 - Summary |  | Risque de crise lors du copil de la semaine prochaine. Le projet n'avance plus par manque de disponibilité des équipes MT (la SwF n'est plus en mesure d'estimer les dates pour les actions -décalage des actions depuis plusieurs semaines), tandis que le client et CGI se mettent en ordre de marche. De plus problème de regression important : les commandes ne sont plus intégrées dans la plateforme, |  |  | A risque
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 1 - Statut - Means |  | insuffisant au niveau de la SwF pour traiter les demandes |  |  | Issue
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 1 - Statut - Planning |  | Le planning ne peut plus être tenu, il est revu mais doit être revisé avec le client lorsque les retours seront disponibles |  |  | Issue
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Tests - Production des fichiers tests EDI pour CGI | MT pas prêt pour production dans TMS, Simulation manuelle d'un fichier tranmis à CGI le 02/02 mais en attente de gération automatique |  | Décalage date | 2022-02-01 | Issam | Youssef
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Tests - Simulation des données transitaire | Plus de date prévisionnelle transmise ! |  | Décalage date | 2022-01-27 | Issam | Tahis
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Tests - devs - debug pour traitement des fichiers tests CGI | Décalage de date car indisponibilité de la SwF |  | Décalage date | 2022-01-27 | Issam | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | PSL - Correction devs pour Client 6 (visibilité de tous les PSL dès la commande) | Date décaler avec une livraison le 02/02/22, vérifier la livraison |  | en cours | 2022-02-02 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Flux (6) - T&T - devs à finaliser | Pas de date estimée |  | Décalage date | 2022-01-31 | Youssef
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Flux transitaires à developper (A) Cmde, (B)Pré-chargement, (C) Chargement, (D) T&T, (E) Docs | Prévu semaine 3 et 4, revu à Semaine 7 et 8, décalage de +1 semaine par rapport au décalage de 3 semaines évoqué en W3 |  | Décalage date | 2022-01-07 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Dev Ecran Delivery/Transport (Obj. semaine 8) | Décalage identifié mais sprint cible non défini |  | Décalage date | 2022-02-21 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Paramétrage module MTC | Alerte depuis semaine 3 sur la charge, |  | Décalage date | 2022-02-11 | Tahis
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Perf applicatif - optimisation - impact saisie des commandes et de l'initialisation (reprise des données) |  |  | en cours | 2022-02-21 | Issam
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Corriger la régression critique de l'intégration de commande | identification de bug le 01/02/2022 |  | en cours | 2022-02-03 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Communication au client du décalage de S2P au lot 2 | A faire avant le copil du 04/02/2022 |  | A planifier | 2022-02-08 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Réactivation de commande annulée - Réunion avec le client et Issam / Tahis pour trouver une solution |  |  | en cours | 2022-03-04 | Issam
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 3 - Info |  | Copil Client le Mercredi 09 Février 2022 |  |  | Nouveau | 2022-02-09 | Fawzi
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 3 - Info |  | Le client s'engage à fournir les cahiers de tests pour le 16/02 avec présentation intermédiaire le 6/02 |  |  | Nouveau | 2022-02-03 | Fawzi
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 4 - Decision |  | UAT Clients - positionnement de MyTower sur l'accompagnement potentiel avec le risque sur le capacity planning |  |  | A arbitrer | 2022-01-28 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 4 - Decision |  | Besoin client - Reactivation de commande annulé (avec meme identifiant) - maintien de l'étude de faisabilité sachant que les équipes sont déjà surchargées ? |  |  | A arbitrer | 2022-01-28 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 5 - Risk |  | Risque sur le chef de projet interne junior |  |  | Stable | 2022-01-27 | Fawzi |  | Elevé | Faible
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 5 - Risk |  | Fort dépendance entre la fonction PSL et tests EDI (sur le chemin critique) | au 03/02/22, stable si la livraison du 02/02 corrigé le probleme |  | Stable |  | Fawzi |  | Moyen | Important
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 5 - Risk |  | Risk sur les devs Flux transitaires | Ajout d'une semaine supplémentaire par rapport au décalage de 3 semaines annoncé en W03 |  | Croissant |  | Fawzi |  | Moyen
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 6 - Issue |  | Les commandes ne sont plus intégrées dans le système (anomalie en cours d'analyse) |  |  | Nouveau |  | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 6 - Issue |  | Capacité du client rédiger ses cahiers de tests UAT - blocage des UAT |  |  | en cours | 2022-01-28 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 6 - Issue |  | Disponibilité Ressource connaissance MTC |  |  | En cours | [5 empty] | Hind ?
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W05 | 6 - Issue |  | Absence Hajer jusqu'à 14/02/2022 |  |  | En cours
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 0 - Go Live Date |  | Décalage de la date en cours, en attente de retour du client sur le planning et les arbitrages des options (nb de sessions UAT et formation) |  |  | Décalage Date
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 0 - Summary |  | Situation complexe, qui reste sous contrôle avec la mobilisation des équipes et la coordination de Benito, sous reserve que l'ensemble des développements annoncés soient effectivement réalisés et stabilisés. En attente du retour du client sur des points structurants (Phase d'UAT, formation, revue du planning) |  |  | Vigilance
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 1 - Statut - Means |  | Manque un BA |  |  | A risque
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 1 - Statut - Planning |  | En cours de validation (changement malgré la phase critique du projet) |  |  | Décalage date
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Ecriture des Users Guide | Délai tenu |  | Réalisé | 2022-01-28 | Karima
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Preparation des formations |  |  | Réalisé | 2022-01-28 | Karima
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | UAT - accompagnement des utilisateurs | A planifier avec la revue du planning |  | En cours |  | Karima
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | devs - interface Booking à déployer | Pas de modification sur la date prévue |  | En cours | 2022-02-04 | Youssef
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | devs - interface Events à déployer | En attente de validation du client - Lundi |  | En cours | 2022-02-18 | Youssef
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Communication - rappel au client du prérequis pour les devs interfaces au 07/02/22 COB sinon décalage du planning |  |  | En cours | 2022-02-03 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Devs - interface intégrant les documents | Relance du transporteur, en attente de retour |  | En cours | 2022-03-25 | Youssef
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | relancer le client pour obtenir le Plan de conduite du changement et de Roll Back | Sujet repris par le nouveau chef de Projets |  | Décalage date | 2022-02-02 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Client 2 doit revenir sur la décision de réduire le nombre de session UAT | Proposition faite le 02/02/2022, en attente de retour clients |  | en cours | 2022-02-04 | Benito
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Confirmer auprès du client que la réduction de 3 a 2 itérations d'UAT n'est pas possible sans impact sur le projet et le Go Live |  |  | Réalisé | 2022-01-21 | Benito
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Formations Keys Users |  |  | En cours | 2022-02-11 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Mise en place de l'environnement de recette | Copie de base devs vers recette ok, en attente de migration des process EDI |  | En cours | 2022-02-04 | Othmane
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Mise à disposition de la plateforme en UAT au client pour UAT | En attente de date par Sw Factory, retour prévu pour le 4/2/22 |  | En cours | 2022-02-04 | Issam
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 3 - Info |  | changement du chef de projets, pas de risque lié |  |  | Nouveau | 2022-02-03 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 3 - Info |  | Attente retour clients sur l'organisation des UAT |  |  | Nouveau | 2022-02-01 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W05 | 5 - Risk |  | Déploiements des interfaces Booking Events, et Documents apres le Go Live | Décalage du go live réduit le risque pour les Events, mais le risque pour les documents est toujours présent |  | Stable | 2022-02-03 | Juliette |  | Elevé | Elevé | Décalage du Go live
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 0 - Go Live Date |  | La date de Go live sera définie avec le nouveau planning en cours de revue |  |  | Décalage date
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 0 - Summary |  | Projet toujours en cours de rétablissement, contrôle du périmètre difficile, manque de disponibilité des ressources internes MT qui peuvent rapidement faire rebasculer le projet |  |  | Vigilance
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 1 - Statut - Means |  | Equipe de devs, départ de Souleymane, disponibilité de Abdelhay |  |  | A risque
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 1 - Statut - Planning |  | La date de Go live sera définie avec le nouveau planning en cours de revue |  |  | Décalage date
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 1 - Statut - Scope |  | Extension en cours de discussion sur l'ajout d'un flux documents dans l'interface Bolloré |  |  | A risque
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Configuration - refonte des critères de groupage | Réalisé et testé par le client |  | Réalisé | 2022-01-31 | Juliette | Aflouat
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Notification - Serveur de mail en échec. En cours de résolution |  |  | Réalisé | 2022-01-31 | Aflouat | Khaled
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Test et mise en production des flux "Import Bolloré" | En attente de décision sur l'intégration du flux document |  | Décalage date | 2022-01-31 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Test et mise en production des flux "Export Bolloré" |  |  | En cours | 2022-02-14 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Test et mise en production des flux "K&N2 Maritime" |  |  | En cours | 2022-02-28 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Paramétrage en erreur - fonction Valorisation pour Bolloré et K&N | Pas de date définie |  | Décalage date | 2022-01-31 | Ismael
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Tester l'évolution MTC sur UAT avec le client (test devs ok) |  |  | Réalisé | 2022-02-03 | Abeldhay
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Evolution configuration & devs - demande d'ajout de valorisation assurances | A risque avec le départ de Souleymane |  | En cours | 2022-02-07 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | correction de l'import des fichiers de tracking |  |  | Décalage date | 2022-01-28 | Aflouat
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 2 - Action |  | Transfert en mode support (prévu sur 4 semaines) |  |  | Planifié | 2022-03-07 | Juliette | Benjamin
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 4 - Decision |  | Confirmer la disponibilité de Abelhay sur le projet (fin prévu fin janvier, besoin jusqu'au passage en support mi mars à 50%) |  |  | A arbitrer | 2022-02-03 | Mohamed
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 4 - Decision |  | Valider si l'extension de périmètre flux document dans interface Bolloré fait l'objet d'un avenant | Arbitrage a faire suite à la réunion du 03/02/22 |  | Nouveau |  | Mohamed
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 5 - Risk |  | Stabilisation de la plateforme | Des corrections ont été apportés, des sujets structurants sont encore à prendre en compte |  | Stable |  | Issam |  | Faible | Fort
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 5 - Risk |  | Départ de Souleymane, impact sur le sujet d'ajout d'assurances |  |  | Nouveau | 2022-02-03 | Issam
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 5 - Risk |  | Evolution : intégration du flux documents dans l'interface Bolloré | Réunion de cadrage prévu, arbitrage sur facturation |  | Nouveau | 2022-02-03 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 5 - Risk |  | Ajout de nouveaux besoins par le client | Ajout du flux document dans l'interface (ajout de la gestion de l'assurance en janvier) |  | Croissant |  | Juliette |  | Moyen | Moyen
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W05 | 6 - Issue |  | Probleme de disponibilité de Abdelhay | Absence à des réunions structurantes, besoin d'information préalable si absence |  | Nouveau | 2022-02-03 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 0 - Go Live Date |  | Décalage léger pour prendre en compte la correction des anomalies bloquantes. Go pilote pour le 14/02, Go Hors chine le 21/02 |  |  | Décalage Date | 2022-02-14
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 0 - Summary |  | Go Live du pilote du Projet (Lot 1) validé par le client le 03/02/2022 au 14 février. Point important sur les accès depuis la Chine à confirmer. forte mobilisation des équipes pour finaliser ce lotLe client est rassuré par la présence sur site et la disponibilité des ressources pour traiter les demandes dans cette phase critique de Go live, vigilance du client sur la phase 2, avec des travaux de revue et un REX sur la phase 1 |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 1 - Statut - Means |  | Grosse mobilisation des équipes (techniques et intégration), qui ont garanti le maintien des dates et engagements |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 1 - Statut - Planning |  | Leger décalage du go live pour corrections des anomalies, reprise du planning pour le lot 2 apres le Go Live
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 1 - Statut - Scope |  | Vérifier si le besoin de recalcul de date souhaité par le client est en standard | Le client est positif et souhaite avoir cette fonctionalité en mode standard dans le produit |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 2 - Action |  | Résolution de bugs bloquants pour les tests de perf et mise en prod | Bonne dynamique des équipes, finalisation des derniers bugs en cours, réunion de Go No Go le 03/02/2022 |  | En cours | 2022-02-04 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 2 - Action |  | Traiter le backlog des anomalies qui ont été remontées pour le Go Live avec une criticité non bloquante | réunion d'équipe a planifier avec samuel |  | A planifier | 2022-02-10 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 2 - Action |  | Set up complet pour la mise en place de la plateforme de test de performance |  |  | Réalisé | 2022-02-03 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 2 - Action |  | Revue du plan de bascule en prodcution avec le client | Décalage de la date pour garder le sujet ouvert jusqu'au Go / No Go |  | En cours | 2022-02-03 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 2 - Action |  | Retour sur les durées des taches pour le plan de bascule | Communiqué au client |  | Réalisé | 2022-01-31 | Saad
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 2 - Action |  | Réunion de Go/No GO |  |  | Planifié | 2022-02-03 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 2 - Action |  | Préparation interne du lot 2 |  |  | A planifier | 2022-02-15 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 2 - Action |  | REX - organiser un retour d'expérience lot 1 |  |  | A planifier | 2022-02-15 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 2 - Action |  | Atelier avec Delaware pour interface avec SAP (Lot 2 & 4) |  |  | A planifier | 2022-02-10 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 2 - Action |  | Module de recalcul de date - cadrer le besoin avec le client | A planifier juste après le go live, avec le client et Issam |  | A planifier | 2022-02-10 | Baptiste | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 2 - Action |  | Certificat TLS - engagement de MyTower avec mail de Khaled |  |  | Réalisé | 2022-02-02 | Khaled
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 3 - Info |  | Déplacement Baptiste et Xavier chez Client 3 | Retour positif du client |  | Réalisé | 2022-02-03
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 3 - Info |  | Déplacement Baptiste et Xavier chez Client 3 | Prévision Baptiste 2 jours semaine prochaine et 3 jours semaine suivantes |  | Nouveau
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 3 - Info |  | Sécurité plateforme - restitution des pentests (très positif) | Actions mise en œuvre pour corriger les highg et meduim |  | Réalisé | 2022-02-01 | Othmane
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 5 - Risk |  | Résolution de bugs bloquants pour les tests de perf et mise en prod |  |  | stable |  | Saad |  | Faible | Critique | Equipe mobilisé pour répondre aux besoins
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W05 | 6 - Issue |  | Acces MyTower chine - blocage des accès |  |  | Nouveau | 2022-02-03 | Mohamed
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 0 - Go Live Date |  | en revue avec le planning |  |  | Décalage Date
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 0 - Summary |  | La mobilisation des équipes (Dir Intégration, Ismaël, equipes devs) et la co-construction du planning permet un rééquilibrage des échanges avec le client. Point important a valider : hypotheses de capacité de devs, qui conditionneront la réalisation du planning (sinon, arret du projet avec collision du go live en peak season). Attention pas de réponse disponible pour le client sur un sujet de sécurité (SSO).SteerCo le 10/02. Maintien en gestion de crise, jusquà la confirmation du nouveau planning et du steerCo |  |  | Gestion de crise
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 1 - Statut - Means |  | Bonne mobilisation des équipes, à maintenir pour continuer le redressement |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 1 - Statut - Planning |  | En cours de révision avec le client, date cible pour le Steerco du 10/2 |  |  | Décalage Date
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Disponibilité Ismael 100% pour les sujets Client 1 | Etendre à semaine 10 |  | Décalage Date | 2022-03-11 | Ismael | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Réunion planning avec Argon (2 sessions) |  |  | Réalisé | 2022-01-31 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Réunion planning avec Argon (2 sessions) |  |  | Planifié | 2022-02-10 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Comité de pilotage Client semaine 6 | Jeudi 10/02/22 |  | Planifié | 2022-01-31 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Atelier de cadrage technique sur les interfaces | Créneau utilisé pour des sujets de conception, planficiation des autres sessions faites |  | Réalisé | 2022-01-31 | Youssef
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Réunion Direction / Sponsor Client 1 |  |  | Réalisé | 2022-01-28 | Mohamed | Xavier
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Sujet BI Client 1 a reprendre, réunion decadrage (MCD et export data) à planifier | Plan d'action defini, mais à revoir (périmètre incomplet dans la premiere discussion) |  | A planifier | 2022-02-03 | Baptiste | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Définir le planning de présence sur site avec le client |  |  | A planifier | 2022-02-10 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | documentation - guide utilisateur clients |  |  | A planifier | 2022-02-21 | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Support de formation | nécessirte le guide utilisateur et la formation de la version 2.0 |  | A planifier | 2022-02-21 | Robin
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 3 - Info |  | SteerCo |  |  | Planifié | 2022-02-10 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 4 - Decision |  | Valider les hypotheses de disponibilités de devs interfaces pour tenir le go live | Nécessaire pour valider la revue de planning avec le client |  | Nouveau | 2022-02-04 | Mohamed
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 4 - Decision |  | Maintenir la mobilisation d'Ismael sur Client 1 jusqu'au 11/03 pour finaliser les sujets ouverts de conception |  |  | Nouveau | 2022-02-10 | Mohamed
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 5 - Risk |  | Disponibilité des équipes techniques pour la mise en œuvre |  |  | Stable | 2022-01-27 | Mohamed |  | Elevé | Critique | Planning et capacité de charge en cours de structuration pour faciliter la mise à disposition des ressources
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 5 - Risk |  | Stabilité de la version 2.0 | Pas de nouvelles |  | Stable | 2022-01-27 | Issam |  | Faible | Fort
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 5 - Risk |  | Disponibilité des documentations | Date de livraison semaine 8 |  | Elevé | 2022-01-27 | Issam |  | Faible | moyen | Dépend du décalage du planning et de la disponibilité des ressources documentaires pour les autres projets
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W05 | 6 - Issue |  | Pas de réponse sur les demandes clients sur le SSO |  |  | Nouveau | 2022-02-03 | Khaled
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 0 - Go Live Date |  | A revoir avec le planning, décalage à estimer |  |  | Décalage date | 2022-03-15 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 0 - Summary |  | Gestion de crise, Mise en place d'un plan d'action avec Client 1 (planning détaillé) & Reprise progressive par Ismael des sujets produits nécessaires l'avancement du projet - sollicitation importante équipe tech (Sw Fact & architecte à prévoir dans les prochaines semaines - mi février) |  |  | Gestion de crise
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Means |  | Renfort d'Ismael positif, Equipe Sw Fact. Sollicité très prochainement |  |  | A risque
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Planning |  | A revoir avec le planning, décalage à estimer |  |  | Décalage date
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Réunion de crise avec le client pour replanifier le Copil et définir une date |  |  | Réalisé | 2022-01-26 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | On boarding d'Ismael depuis mardi |  |  | Réalisé | 2022-01-26 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Disponibilité Ismael 100% pour les sujets Client 1 | jusqu'à semaine 6 |  | Planifié | 2022-01-31 | Ismael | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Réunion planning avec Argon (2 sessions) |  |  | Planifié | 2022-01-31 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Comité de pilotage Client semaine 6 |  |  | Planifié | 2022-01-31 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Atelier de cadrage technique sur les interfaces |  |  | Planifié | 2022-01-31 | Youssef
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Réunion Direction / Sponsor Client 1 |  |  | Planifié | 2022-01-28 | Mohamed | Xavier
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 2 - Action |  | Sujet BI Client 1 a reprendre, réunion decadrage (MCD et export data) à planifier |  |  | A planifier | 2022-01-07 | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 3 - Info |  | Retour d'arret maladie de Robin le 28/01/2022 |  |  | Réalisé | 2022-01-28
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 3 - Info |  | Retour d'arret maladie d'Ismael le 24/01/2022 |  |  | Réalisé | 2022-01-28
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 4 - Decision |  | Décalage du copil de 2 semaines pour fournir un planning revu et consolidé |  |  | Arbitré | 2022-01-26 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | Disponibilité des équipes techniques pour la mise en œuvre |  |  | Stable | 2022-01-27 | Mohamed |  | Elevé | Critique | Planning et capacité de charge en cours de structuration pour faciliter la mise à disposition des ressources
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | Stabilité de la version 2.0 |  |  | Nouveau | 2022-01-27 | Issam |  | Faible | Fort
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W04 | 5 - Risk |  | Disponibilité des documentations |  |  | Nouveau | 2022-01-27 | Issam |  | Faible | moyen | Dépend du décalage du planning et de la disponibilité des ressources documentaires pour les autres projets
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 0 - Go Live Date |  | La date du 10 mai n'est pas tenable en l'état, revision du planning en cours par Chanel, en attente de retour du client pour définir la nouvelle date |  |  | décalage date | 2022-05-10
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 0 - Summary |  | Project avec un risque majeur sur les ressources devs MyTower (Interfaces), en attente de planning du client pour avoir plus de visibilité sur les décalages et ajustements éventuels à faire |  |  | Vigilance
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 1 - Statut - Means |  | La disponibilité réduite des ressources MyTower pour les devs EDI transporteurs impactent le planning et peuvent faire peser la responsabilité d'un décalage sur MyTower. Certains sujets Sécurité (notamment le SSI) sont aussi en attente |  |  | Issue
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 1 - Statut - Planning |  | Le planning est à risque sur les devs de la solution et des interfaces |  |  | A risque
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 1 - Statut - Scope |  | Revue du périmètre sans alerte |  |  | conforme
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Démarrage des Tests intégration, E2E, Pentests et UAT | Le planning définitif sera fourni le 14 /02/2022 après présentation au DSI Chanel |  | A planifier | 2022-03-14 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Revue du planning a effectuer pour présentation au client |  |  | Planifié | 2022-02-14 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Conception EDI Bolloré | Manque des retours de la part de Bolloré, en attente |  | décalage date | 2022-02-04 | Xavier R. | Omar
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Conception DBS |  |  | en cours | 2022-02-18 | Xavier R. | Omar
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Developpement EDI Bolloré | Risque sur la réalisation car 3 semaines de charges nécessaires et probleme de ressources |  | décalage date | 2022-02-18 | Youssef
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Developpement EDI DBS | Finalisation en cours, probleme de ressources |  | décalage date | 2022-02-21 | Youssef
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Feedback à Chanel a faire sur Sécurité |  |  | Réalisé | 2022-01-31 | Khaled
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Faire un retour à Chanel sur la demande de SSO |  |  | A planifier | 2022-02-04 | Khaled
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Feedback Bonnes pratiques métiers (communication MyTower transporteur) |  |  | décalage date | 2022-01-31 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Revue contenus des sprints (S19, S20 et S21) | Réaliser Vendredi dernier avec les équipes tech |  | Réalisé | 2022-01-28 | Issam
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Validation dossier paramétrage à reception | Réunion prévue avec chanel le jeudi 10 pour le finaliser |  | en cours | 2022-02-10 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Paramétrage solutions |  |  | A planifier | 2022-02-25 | Issam | Fatima Zahra
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Contrat - faire un retour Chanel sur les SLA (contractuel) |  |  | A planifier | 2022-02-04 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 2 - Action |  | Revue du périmètre projet avec le client |  |  | Planifié | 2022-02-08 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 5 - Risk |  | Conception EDI - absence de ressources Bolloré avec les connaissances pour la définition des interfaces |  |  | Stable |  | Xavier R. |  | Faible | Moyen
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 5 - Risk |  | Risque de décalage du planning si pas de développement des interfaces, et risque sur disponibilité des ressources devs | Pas de contingency sur le devs de DBS |  | Nouveau | 2022-02-03 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 5 - Risk |  | Complexité du dossier de paramétrage peut impacter le planning dans son implémentation et donc sur les tests E2E | Mitigation avec 2 BA |  | Nouveau | 2022-02-03 | Xavier R. |  | Moyen | Moyen
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W05 | 5 - Risk |  | Difficulté du client à renseigner le dossier de paramétrage |  |  | Stable |  | Xavier R. |  | Elevé | Moyen
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W05 | 0 - Summary |  | Absence de Yasmine (arrêt maladie). pas de remplacement disponible |  |  | Non disponible
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W05 | 0 - Go Live Date |  | Lot 1 en prod, lot 2, lot 3 |  |  | Vigilance
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W05 | 1 - Statut - Planning |  |  |  |  | Non disponible
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W05 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | Non disponible
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W05 | 1 - Statut - Means |  |  |  |  | Non disponible
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W05 | 2 - Action |  | Developpement de la nouvelle fonctionnalité |  |  | en cours | 2022-02-02 | Yasmine | Salem
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W05 | 2 - Action |  | Mapping nouveau besoin interface entrant article |  |  | en cours |  | Yasmine | Zacharia
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W05 | 4 - Decision |  | confirmer si l'option de paralléliser les lots 3.1 et 3.2 est retenue (et donc parallélisé avec le lot 2 impact sur charge) |  |  | A arbitrer | 2022-01-28 | Mohamed
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W05 | 5 - Risk |  | L'extension de la periode de stabilisation impacte potentiellement la charge MyTower |  |  | Stable | 2022-01-26 | Yasmine |  | Elevé | Moyen
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 |  | Y22W05 | 5 - Risk |  | Risque d'extension de la période de stabilisation sur les 3 collections |  |  | Stable | 2022-01-27 |  |  | faible | Moyen
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 0 - Summary |  | Projet sous contrôle, Go live prévu semaine prochaine. Des difficultés de setup de la plateforme suite à la purge réalisé sur UAT (à reprendre dans le REX pour définir la procédure de bascule) ont provoqué une vive inquiétude chez le client, mais le dispositif mise en place (présence sur site sur le moment critique et disponibilité des équipes) ont permis de démontrer la capacité de MyTower à gérer la crise. Point de vigilance pour communiquer avec une plus grande fréquence sur la résolution des anomalies pour faire un retour au client |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 0 - Go Live Date |  | Décalage du Go pour ouverture pilote du lundi 14 Fevrier au mardi 15 Février |  |  | Décalage date
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 1 - Statut - Planning |  | Décalage du Go/ No GO pour ouverture pilote du vendredi 11 au lundi 14 Fevrier |  |  | Décalage date
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 1 - Statut - Means |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 2 - Action |  | Résolution de bugs bloquants pour les tests de perf et mise en prod | Bonne dynamique des équipes, finalisation des derniers bugs en cours, réunion de Go No Go le 03/02/2022 |  | Réalisé | 2022-02-10 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 2 - Action |  | Traiter le backlog des anomalies qui ont été remontées pour le Go Live avec une criticité non bloquante | Réunion faite avec le client, evaluation des priorités en cours par le client |  | En cours | 2022-02-10 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 2 - Action |  | Revue du plan de bascule en prodcution avec le client | Finalisation du plan de bacule en prod, test en UAT fait plusieur fois |  | Réalisé | 2022-02-10 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 2 - Action |  | Réunion de Go/No GO | Décalage d'une journée (vendredi 11 au lundi 14 fevrier) |  | Planifié | 2022-02-10 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 2 - Action |  | Préparation interne du lot 2 |  |  | A planifier | 2022-02-15 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 2 - Action |  | REX - organiser un retour d'expérience lot 1 |  |  | A planifier | 2022-02-15 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 2 - Action |  | Atelier avec Delaware pour interface avec SAP (Lot 2 & 4) |  |  | Réalisé | 2022-02-10 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 2 - Action |  | Module de recalcul de date - cadrer le besoin avec le client | A planifier juste après le go live, avec le client et Issam, décalage, Seraphin en congés |  | A planifier | 2022-02-17 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 2 - Action |  | Bascule en prod | Finaliser les actions de bascule avant le lundi 14/02/2022 |  | Planifié | 2022-02-14 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 2 - Action |  | Mettre en place la transition du lot 1 vers le support | Réunion planifiée le 11/02/2022 |  | Planifié | 2022-02-11 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 3 - Info |  | Déplacement Baptiste et Xavier chez Client 3 | Prévision Baptiste 2 jours semaine prochaine et 3 jours semaine suivantes |  | Réalisé | 2022-02-10 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 4 - Decision |  | Présence partielle sur site des équipes | Afin de maintenir l'équilibre entre les missions, la présence sur site pourra se faire par demi journée lors que les équipes sont à Saint Pierre Montlimart (sous réserve d'absence de réunions client Client 3, et avec une notification préalable) |  | Arbitré | 2022-02-10 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 5 - Risk |  | Résolution de bugs bloquants pour les tests de perf et mise en prod |  |  | Stable | 2022-02-10 | Saad
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W06 | 6 - Issue |  | Acces MyTower chine - blocage des accès | Traitement en cours avec Khaled (mise en place d'un CDN) |  | Stable | 2022-02-03 | Mohamed
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 0 - Summary |  | Projet toujours crise, inquiétude du client sur une poursuite du projet. La présence intense de l'équipe projet Mytower permet de rassurer un peu, mais une inquiétude forte persiste sur la capacité à mobiliser les ressources internes pour réaliser les tâches. Go No go a l’issue de la phase de spécification 8 mars. |  |  | Gestion de crise | 2022-02-10
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 0 - Go Live Date |  | Go live route semaine 22, Go Live maritime en cours de planification en juillet ou aout (à confirmer ultérieurement) |  |  | Décalage Date | 2022-06-03
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Planning |  | En cours de révision, risque sur le devs des interfaces |  |  | A risque | 2022-02-10
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Scope |  | Demande sur les écartsde fonctionnalités entre 1.6 et 2.0 + dictionnaire de données en attnte pour confirmer la réalisation du périmètre du projet |  |  | A risque | 2022-02-10
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Means |  | Gros risques sur la disponilité des ressources (Ismael pour la configuration, Youssef pour le dev, Integration pour la réalisation de la documentation) |  |  | A risque | 2022-02-10
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Disponibilité Ismael 100% pour les sujets Client 1 | Etendre à semaine 10 |  | Décalage Date | 2022-03-11 | Ismael | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Réunion planning avec Argon (2 sessions) | Plusieurs sessions organisées sur la semaine |  | Réalisé | 2022-02-10 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Comité de pilotage Client semaine 6 | Jeudi 10/02/22 |  | Planifié | 2022-02-10 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Sujet BI Client 1 a reprendre, réunion decadrage (MCD et export data) à planifier | premièreréunion planifiée 11/02/2022, finalisation pour le 18/02/2022 |  | En cours | 2022-02-18 | Baptiste | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Définir le planning de présence sur site avec le client | Demande faite auprès du client, en attente de retour de Laura sur s présence sur site |  | A planifier | 2022-02-17 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | documentation - guide utilisateur clients | Réunion avec Issam et Mohamed a organiser par Xavier pour définir l'équipe et les moyens nécessaires pour réaliser cette tache |  | A planifier | 2022-02-21 | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Support de formation | nécessite le guide utilisateur et la formation de la version 2.0 |  | A planifier | 2022-02-21 | Robin
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Décrire les écarts de fonctions entre les versions 1.6 et 2.0 |  |  | A planifier | 2022-02-17 | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Interface KPIS | Première version du modele de données P1 transmie au client |  | Réalisé | 2022-02-09 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Compléter le modèle de données pour les P1 à P3 |  |  | A planifier | 2022-02-17 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Livraison d'une première plateforme paramétrée au 14/02/2022 | Ismaël en charge |  | En cours | 2022-02-14 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Planification des ateliers internes |  |  | Réalisé | 2022-02-09 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Partager avec le client l'échéancier de facturation du projet |  |  | A planifier | 2022-02-17 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Planification des ateliers avec le client |  |  | A planifier | 2022-02-17 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 3 - Info |  | SteerCo |  |  | Planifié | 2022-02-10 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 3 - Info |  | Réunion interne MyTower sur le fonctionnement du SSO |  |  | Planifié | 2022-02-10 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 4 - Decision |  | Valider les hypotheses de disponibilités de devs interfaces pour tenir le go live | Décision de paralleliser le devs de 2 interfaces prise avec Issam |  | Arbitré | 2022-02-10 | Mohamed
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 4 - Decision |  | Maintenir la mobilisation d'Ismael sur Client 1 jusqu'au 11/03 pour finaliser les sujets ouverts de conception |  |  | A arbitrer | 2022-02-10 | Mohamed
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Disponibilité des équipes techniques pour la mise en œuvre |  |  | Croissant | 2022-02-10 | Mohamed |  | Elevé | Critique | Planning et capacité de charge en cours de structuration pour faciliter la mise à disposition des ressources
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Stabilité de la version 2.0 | Pas de nouvelles |  | Stable | 2022-02-10 | Issam |  | Faible | Fort
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Disponibilité des documentations | Date de livraison semaine 8 |  | Croissant | 2022-02-10 | Issam |  | Faible | moyen | Dépend du décalage du planning et de la disponibilité des ressources documentaires pour les autres projets
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Disponibilité de ressources pour le développement des interfaces |  |  | Croissant | 2022-02-10 | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W06 | 6 - Issue |  | Pas de réponse sur les demandes clients sur le SSO | Réunion planifiée le 10/02/2022 |  | Réalisé | 2022-02-03 | Khaled
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 0 - Summary |  | Le client prend conscience de nos difficultés et la situation se dégrade. Nous arrivons probablement à la limite de la tolérance du client sur la situation. Une réunion interne est nécessaire pour coordonner les actions car l'annonce des décalages de livraisons à la semaine prochaine a simplement retardé le début de crise si les livraisons ne sont pas réalisées |  |  | Alerte | 2022-02-10
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 0 - Go Live Date |  | Au vu de la situation, la date est à risque |  |  | A risque | 2022-04-11
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Planning |  | La période des UAT s'approche et la période de contingency se réduit |  |  | A risque
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | Conforme
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Means |  | Les moyens alloués ne permettent de delivrer les jalons définis, ave des décalages de dates réguliers |  |  | Issue | 2022-02-10
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Tests - Production des fichiers tests EDI pour CGI | Pas de capacité à générer le fichier depuis le TMs, solution temporaire de génération "manuelle" des fichiers prise, fichiers à générer pour transmission à CGI, lors de la reception du flux de réponse "CQ/GL" à recevoir de CGI |  | En cours | 2022-02-11 | Issam | Youssef
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Tests - Simulation des données transitaire | Dates pour le flux B,C,D, E - manque la date pour le flux A |  | En cours | 2022-02-18 | Issam | Tahis
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Tests - devs - debug pour traitement des fichiers tests CGI | Fichier traité à la main, résolution à mettre en œuvre, livraison prévue pour le venrdredi 11/02 |  | Décalage date | 2022-02-11 | Issam | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | PSL - Correction devs pour Client 6 (visibilité de tous les PSL dès la commande) | Livraison en test, en attente de livraison sur l'env UAT pour planifier un test client |  | Décalage date | 2022-02-10 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Flux (6) - T&T - devs à finaliser | Date estimée au 11/02/2022 |  | En cours | 2022-02-11 | Youssef
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Flux transitaires à developper (A) Cmde, (B)Pré-chargement, (C) Chargement, (D) T&T, (E) Docs | Manque la date du flux A, autres flux en devs pour 11 et 18/02 |  | En cours | 2022-02-18 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Dev Ecran Delivery/Transport (Obj. semaine 8) | Livraison le 18/02/2022, point critique pour le client (prerequis démarrage UAT) |  | En cours | 2022-02-18 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Paramétrage module MTC | Alerte depuis semaine 3 sur la charge, |  | Décalage date | 2022-02-18 | Tahis
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Perf applicatif - optimisation - impact saisie des commandes et de l'initialisation (reprise des données) | Piste d'amélioration identifiée pour mise en œuvre |  | en cours | 2022-02-18 | Issam
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Corriger la régression critique de l'intégration de commande | identification de bug le 01/02/2022 |  | en cours | 2022-02-03 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Communication au client du décalage de S2P au lot 2 | Communication non faite, à revoir avec Mohamed |  | Décalage date | 2022-02-17 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Réactivation de commande annulée - Réunion avec le client et Issam / Tahis pour trouver une solution | solution envisagée à partager avec le client le 14/02 |  | en cours | 2022-02-14 | Issam
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 3 - Info |  | L'équipe Client pourrait être renforcée par un profil senior en complément du PM junior |  |  |  | 2022-02-11
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 3 - Info |  | Le chef e projet technique est en arret maladie |  |  |  | 2022-02-11
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 4 - Decision |  | UAT Clients - positionnement de MyTower sur l'accompagnement potentiel avec le risque sur le capacity planning | Le client à décider de prendre en charge seul la rédaction de son cahier de tests (en copil) |  | Arbitré | 2022-02-09 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 4 - Decision |  | Besoin client - Reactivation de commande annulé (avec meme identifiant) - maintien de l'étude de faisabilité sachant que les équipes sont déjà surchargées ? | réalisé |  | Arbitré | 2022-01-28 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Risque sur le chef de projet interne junior | Mitigation du client avec l'arrivée d'une nouvelle ressource senior |  | Stable | 2022-02-10 | Fawzi |  | Elevé | Faible
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Fort dépendance entre la fonction PSL et tests EDI (sur le chemin critique) | livré sur l'env de devs, mais pas encore validé pour une livraison sur l'env UAT |  | Croissant | 2022-02-10 | Fawzi |  | Moyen | Important
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Risk sur les devs Flux transitaires | pas de nouveau décalage mais risque par rapport à la charge de l'équipe |  | Croissant | 2022-02-10 | Fawzi |  | Moyen
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 6 - Issue |  | Les commandes ne sont plus intégrées dans le système (anomalie en cours d'analyse) | Malgré les corrections mises en œuvre, des problemes d'intégration des commandes persistent (pas de visibilité de l'intégration pour le client car pas d'accès à la plateforme car des regressions sont identifiées et non corrigés) |  | En cours | 2022-02-18 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 6 - Issue |  | Capacité du client rédiger ses cahiers de tests UAT - blocage des UAT | Pris en charge par le client |  | Réalisé | 2022-02-10 | Fawzi
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 6 - Issue |  | Disponibilité Ressource connaissance MTC |  |  | En cours | 2022-02-10 | Fawzi |  |  |  | Hind ?
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 6 - Issue |  | Absence Hajer jusqu'à 14/02/2022 | pas de nouvelle |  | En cours | 2022-02-10 | Fawzi
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 6 - Issue |  | Disponibilité documentation utilisateurs sur scope complet Client 6 |  |  | En cours | 2022-02-10 | Fawzi
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W06 | 6 - Issue |  | Capacité à former le client | Disponbilité des ressources, écrans et documentation manquantes pour réaliser la tache |  | En cours | 2022-02-10 | Fawzi
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 0 - Summary |  | Projet sous maitrise mais avec des risques importants identifiés sur la disponibilité des ressources travaillant sur des taches sur le chemin critique. Tout décalage de date deviendrait significatif car repousserait de juin à Septembre |  |  | Vigilance | 2022-02-10
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 0 - Go Live Date |  | Go live en juin, si décalage, prochaine date en Septembre au vu de l'activité du client. Attention Flux tendu sur le projet, EDI sur le chemin critique avec un fort risque sur les ressources de devs |  |  | A risque | 2022-06-27
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Planning |  | Go live en juin, si décalage, prochaine date en Septembre au vu de l'activité du client. Attention Flux tendu sur le projet, EDI sur le chemin critique avec un fort risque sur les ressources de devs |  |  | A risque | 2022-02-10
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Scope |  | Pas de modification significative, 2 points d'écart en étude |  |  | Conforme | 2022-02-10
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Means |  | Alerte sur la dispo de l'équipe EDI MT (pour les devs et tests), EDI sur le chemin critique du projet, si délai non tenu, bascule du Go live en Septembre, ainsi que sur les besoins de paramétrage |  |  | A risque | 2022-02-10
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Démarrage des Tests intégration, E2E, Pentests et UAT | Planning présenté le 14/02, mais révision interne MT pour vérifier l'ambition des temps indiqués |  | en cours | 2022-02-14 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Revue du planning a effectuer pour présentation au client |  |  | en cours | 2022-02-14 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Conception EDI Bolloré |  |  | Réalisé | 2022-02-04 | Xavier R. | Omar
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Conception DBS |  |  | en cours | 2022-02-18 | Xavier R. | Omar
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Developpement EDI Bolloré | Décalage sur décision Bolloré |  | décalage date | 2022-02-25 | Youssef
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Developpement EDI DBS | En attente de la fin de la conception |  | Planifié | 2022-02-21 | Youssef
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Faire un retour à Chanel sur la demande de SSO | Tache réalisée, En attente des prérequis du client |  | Réalisé | 2022-02-04 | Khaled
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Feedback Bonnes pratiques métiers (communication MyTower transporteur) |  |  | Réalisé | 2022-01-31 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Validation dossier paramétrage à reception | Réunion prévue avec chanel le jeudi 10 pour le finaliser |  | En cours | 2022-02-10 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Paramétrage solutions | besoin complémentaires de 7 a 10 jours nécessaires (estimatation Fitima-Zahra) pour une disponibilité de la plateforme au 25 février |  | A planifier | 2022-02-25 | Issam | Fatima Zahra
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Contrat - faire un retour Chanel sur les SLA (contractuel) | retour transmis, doc en cours de préparation |  | En cours | 2022-02-04 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Revue du périmètre projet avec le client | Périmètre fonctionnel revu, 2 écarts identifiés et remontés aux équipes techs |  | En cours | 2022-02-08 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Retour au client sur l'existance d'une instance 2.0 en prod |  |  | A planifier | 2022-02-10 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Retour au client sur la possiblité de former 2 groupes d'utilisateurs en 2 fois, au lieu de la formation des KU |  |  | A planifier | 2022-02-10 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 4 - Decision |  | Disponibilité d'une ressource pour le paramétrage de la plateforme | besoin complémentaires de 7 a 10 jours nécessaires (estimatation Fitima-Zahra) pour une disponibilité de la plateforme au 25 février, arbitrage sur la ressource MT a définir ou Adameo (Zoé ?) |  | A arbitrer | 2022-02-11 | Mohamed
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Conception EDI - absence de ressources Bolloré avec les connaissances pour la définition des interfaces |  |  | Croissant | 2022-02-10 | Xavier R. |  | Faible | Moyen
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Risque de décalage du planning si pas de développement des interfaces, et risque sur disponibilité des ressources devs | Pas de contingency sur le devs de DBS |  | Croissant | 2022-02-03 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Complexité du dossier de paramétrage peut impacter le planning dans son implémentation et donc sur les tests E2E | Mitigation avec 2 BA |  | Stable | 2022-02-10 | Xavier R. |  | Moyen | Moyen
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Disponibilité d'une ressource pour le paramétrage de la plateforme | besoin complémentaires de 7 a 10 jours nécessaires (estimatation Fitima-Zahra) pour une disponibilité de la plateforme au 25 février, arbitrage sur la ressource MT a définir ou Adameo (Zoé ?) |  | Nouveau | 2022-02-10 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Difficulté du client à renseigner le dossier de paramétrage |  |  | Stable | 2022-02-10 | Xavier R. |  | Elevé | Moyen
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 0 - Summary |  | Projet sous contrôle, pas d'alertes |  |  | conforme
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 0 - Go Live Date |  | Lot 2 le 11/02 et lot 3 (Mode consultation le 14/02 | Pour le lot 2, dépend du chargement des données) |  | Vigilance | 2022-02-11
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Planning |  | Pas de modification prévue |  |  | conforme | 2022-02-11
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | Conforme | 2022-02-11
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 1 - Statut - Means |  | Ressource de Zacharia dédié avec une réactivité forte qui permet de rassurer le client, les équipes Mauritanie sont disponibles |  |  | Conforme | 2022-02-11
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Developpement de la nouvelle fonctionnalité |  |  | Réalisé | 2022-02-02 | Yasmine | Salem
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Mapping nouveau besoin interface entrant article |  |  | Réalisé |  | Yasmine | Zacharia
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 2 - Action |  | Valider les congés de Yasmine |  |  | A planifier | 2022-02-10 | Xavier M.
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 4 - Decision |  | confirmer si l'option de paralléliser les lots 3.1 et 3.2 est retenue (et donc parallélisé avec le lot 2 impact sur charge) | Pas de parallélisation, planing initial conservé |  | Arbitré | 2022-02-10 | Mohamed
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | L'extension de la periode de stabilisation impacte potentiellement la charge MyTower |  |  | Stable | 2022-02-10 | Yasmine |  | Elevé | Moyen
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Risque d'extension de la période de stabilisation sur les 3 collections |  |  | Stable | 2022-02-10 |  |  | faible | Moyen
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W06 | 5 - Risk |  | Risque sur le délai d'intégration de la reprise des données (2-3 jours pour intégration de 400 000 composants) | Plan d'action technique mise en œuvre |  | Nouveau | 2022-02-10 | Yasmine
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 0 - Summary |  | Des décisions structurantes sur l'interface documents et frais d'assurances, avec un glissement du planning de 1 mois environ |  |  | Vigilance | 2022-02-10
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 0 - Go Live Date |  | Décalage d'un mois sur le Go live |  |  | Décalage date | 2022-02-10
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 1 - Statut - Planning |  | Décalage d'un mois sur le Go live |  |  | Décalage date | 2022-02-10
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 1 - Statut - Scope |  | interfaces (documents) et assurnces ajoutés |  |  | Croissant | 2022-02-10
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 1 - Statut - Means |  |  |  |  | Stable | 2022-02-10
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Test et mise en production des flux "Import Bolloré" | Présentation interne MT pour avoir une estimation de la charge, en attente de retour sur la prise en charge le 11/02/2022 |  | En cours | 2022-02-24 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Test et mise en production des flux "Export Bolloré" | En cours de devs, lotissement aerien le 07/03 et Maritime le 14/03 |  | En cours | 2022-03-07 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Test et mise en production des flux "K&N2 Maritime" | Décalage du 28/2 au 28/3 |  | Décalage date | 2022-03-28 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Paramétrage en erreur - fonction Valorisation pour Bolloré et K&N | En cours de correction, date non définie |  | Décalage date | 2022-02-17 | Ismael
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Evolution configuration & devs - demande d'ajout de valorisation assurances | Chiffrage réalisé, en attente de décision sur la prise en charge |  | En cours | 2022-02-11 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | correction de l'import des fichiers de tracking |  |  | Réalisé | 2022-02-10 | Aflouat
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Transfert en mode support (prévu sur 4 semaines) |  |  | Décalage date | 2022-04-04 | Juliette | Benjamin
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Formation des équipes métiers à la fonction instruction clients |  |  | Réalisé | 2022-02-09 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Fonction Ask Quotation en production non opérationnel - debug en cours |  |  | A planifier | 2022-02-10 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 4 - Decision |  | Confirmer la disponibilité de Abdelhay sur le projet (fin prévu fin janvier, besoin jusqu'au passage en support mi mars à 50%) |  |  | A arbitrer | 2022-02-10 | Mohamed
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 4 - Decision |  | Valider si l'extension de périmètre flux document dans interface Bolloré fait l'objet d'un avenant | En attente de retour de Mohamed le 11/02 suite action en cours |  | A arbitrer | 2022-02-11 | Mohamed
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 5 - Risk |  | Stabilisation de la plateforme | nouveaux bugs sur la plateforme (last quotation) |  | Croissant | 2022-02-10 | Issam |  | Faible | Fort
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 5 - Risk |  | Départ de Souleymane, impact sur le sujet d'ajout d'assurances | risque toujours présent |  | Stable | 2022-02-10 | Issam
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 5 - Risk |  | Evolution : intégration du flux documents dans l'interface Bolloré | Réunion de cadrage prévu, arbitrage sur facturation toujours en cours et attente du client croissante |  | croissant | 2022-02-10 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 5 - Risk |  | Ajout de nouveaux besoins par le client | pas de nouveaux besoins cette période |  | Stable | 2022-02-10 | Juliette |  | Moyen | Moyen
|  | Chef de projet 3 | Aucun | Client 7 | Projet Intégration TMS | 000301 | Déploiement | Y22W06 | 6 - Issue |  | Probleme de disponibilité de Abdelhay |  |  | Décroissant | 2022-02-03 | Xavier M.
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 0 - Summary |  | De bonnes réalisations sur la période, mais on aborde une période charnière pour le projet, ou la disponibilité des ressources est clé pour la bonne marche des prochaines étapes du projet |  |  | A risque | 2022-02-10
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 0 - Go Live Date |  | Au vu des sujets en cours, potentiel ajustement à venir notamment sur les attentes de prérequis (mapping interface events non livré) |  |  | A risque | 2022-02-10
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 1 - Statut - Planning |  | Au vu des sujets en cours, potentiel ajustement à venir notamment sur les attentes de prérequis (mapping interface events non livré) |  |  | A risque | 2022-02-10
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 1 - Statut - Scope |  |  |  |  | conforme | 2022-02-10
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 1 - Statut - Means |  | L'absence d'un BA impacte la capacité à accompagner le client dans la phase d'UAT |  |  | A risque | 2022-02-10
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | UAT - accompagnement des utilisateurs | Validation du planning proposé par Client 2 avec des reserves (dépend du 1er run UAT) |  | En cours | 2022-03-21 | Karima
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | devs - interface Booking à déployer | Déployer et exempleq transmis au transporteur |  | Réalisé | 2022-02-10 | Youssef
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | devs - interface Events à déployer | Toujours en attente du mapping, décalage planning à remonter au client |  | Décalage date | 2022-02-18 | Youssef
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Communication - rappel au client du prérequis pour les devs interfaces au 07/02/22 COB sinon décalage du planning |  |  | Décalage date | 2022-02-10 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Devs - interface intégrant les documents | Relance faite, retour en cours d'analyse |  | En cours | 2022-03-25 | Youssef
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | relancer le client pour obtenir le Plan de conduite du changement et de Roll Back | Trelance faite, en attente de retour |  | Décalage date | 2022-02-10 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Client 2 doit revenir sur la décision de réduire le nombre de session UAT | Validation du planning proposé par Client 2 avec des reserves (dépend du 1er run UAT) |  | Réalisé | 2022-02-10 | Benito
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Formations Keys Users |  |  | Réalisé | 2022-02-10 | Juliette
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Mise en place de l'environnement de recette |  |  | Réalisé | 2022-02-10 | Othmane
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 2 - Action |  | Mise à disposition de la plateforme en UAT au client pour UAT |  |  | Réalisé | 2022-02-10 | Issam
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 4 - Decision |  | Décalage planning à communiquer au client suite retard pré-requis mapping interface events non livré |  |  | A arbitrer | 2022-02-10 | Benito
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 4 - Decision |  | Assistance du client durant les UAT - confirmer le positionnement du renfort des ressources (surcharge de Karima) |  |  | A arbitrer | 2022-02-10 | Mohamed
|  | Chef de projet 3 | TBC | Client 2 | Projet Intégration TMS | # 402 | Déploiement | Y22W06 | 5 - Risk |  | Déploiements des interfaces Booking Events, et Documents apres le Go Live | Décalage du go live réduit le risque pour les Events, mais le risque pour les documents est toujours présent |  | Stable | 2022-02-10 | Juliette |  | Elevé
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 0 - Summary |  | Le client est passé en production sur le lot 1. Client très satisfait jusqu'à un grosses regressions identifiées entre la validation en UAT et la bascule en prod. Warning important => Processus de bascule de UAT en Prod à fiabiliser impérativement. La phase de déploiement est prévue progressivement sur 2 semaines (jusqu'à 200 fournisseurs environ), phases d'hypercare et de transition au support initiées, préparation du lot 2 à venir, présence sur site maintenu à la demande du client jusqu'à fin mars (2 jours par semaine). |  |  | Vigilance | 2022-02-17
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 0 - Go Live Date |  | Go live du lot 1 réalisé |  |  | Conforme | 2022-02-17
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 1 - Statut - Planning |  | Décalage d'un jour du go live, vigilance sur la résolution du back log dans le délai imparti |  |  | Conforme | 2022-02-17
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 1 - Statut - Scope |  | Périmètre lot 1 ok, lot 2 à planifier |  |  | Conforme | 2022-02-17
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 1 - Statut - Means |  | Présence sur site requise par le client pour sécuriser la phase Lot 1 jusqu'à la fin du mois de Mars |  |  | Conforme | 2022-02-17
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 2 - Action |  | Traiter le backlog des anomalies qui ont été remontées pour le Go Live avec une criticité non bloquante | R2union replanifiée avec le client suite au décalage du go live |  | En cours | 2022-02-23 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 2 - Action |  | Réunion de Go/No GO | Décalage d'une journée (vendredi 11 au lundi 14 fevrier) |  | Réalisé | 2022-02-10 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 2 - Action |  | Préparation interne du lot 2 | Décalage de la réunion |  | A planifier | 2022-02-25 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 2 - Action |  | REX - organiser un retour d'expérience lot 1 |  |  | Planifié | 2022-02-18 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 2 - Action |  | Module de recalcul de date - cadrer le besoin avec le client | Expression de besoin en cours de rédaction par le client |  | A planifier | 2022-02-25 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 2 - Action |  | Bascule en prod | Finaliser les actions de bascule avant le lundi 14/02/2022 |  | Réalisé | 2022-02-14 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 2 - Action |  | Réunion de transition projet -> support Lot 1 | Planifié pour le Mardi 22/02/2022 |  | Planifié | 2022-02-22 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 2 - Action |  | Réunion de présentation du processus de support | Echange avec Yannick + mail de synthèse |  | Réalisé | 2022-02-16 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 2 - Action |  | Ouverture au pilote | 2 fournisseurs (Inde et Turquie) |  | Réalisé | 2022-02-17 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 2 - Action |  | Ouverture au pilote | Bengladesh |  | Planifié | 2022-02-20 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 3 - Info |  | Présence sur site maintenu à raison de 2 jours par semaine jusqu'à fin mars |  |  | Réalisé | 2022-02-18 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 4 - Decision |  | Modification de l'interface ASN avec changement de cible pour le FTPS (de MyTower vers Cafein, système du client) | Validation pour prise en compte du change Request par MyTower |  | Arbitré | 2022-02-18 | Mohamed
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 5 - Risk |  | Résolution de bugs bloquants pour les tests de perf et mise en prod |  |  | Réalisé | 2022-02-17 | Saad
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 3 | Projet Intégration TMS | 000532 | Implementation et UAT | Y22W07 | 6 - Issue |  | Acces MyTower chine - blocage des accès | réponse transmise au client |  | Réalisé | 2022-02-17 | Mohamed
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 0 - Summary |  | La mobilisation des équipes MyTower permet de reprendre le projet dans la phase critique de conception, le risque de Go/No Go est toujours présent sur le projet avec l'échéance du 08 Mars . Les échanges avec le client tendent à s'équilibrer dans les ateliers, avec le pilotage des préquis et des retours attendus du client |  |  | Gestion de crise
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 0 - Go Live Date |  | A confirmer à l'issue de la phase de conception |  |  | A risque | 2022-06-03
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Planning |  | Le planning de la conception est conforme mais à risque, de nombresues taches sont encore à réaliser avant la fin de la semaine prochaine et la disponibilité des équipes sera un point clé pour la tenue des jalons. Les autres phases seront construites avant le meeting de Go/No Go. Un planning détaillé sous MS Project est en cours de construction et sera utilisé pour piloter le projet |  |  | A risque | 2022-02-18
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Scope |  | Périmètre en cours de revue avec le client, les ateliers de cadrage et de spécifications relèvent quelques sujets de vigilance, entre fonctions à finaliser dans la 2.0 et les nouvelles demandes d'interfaces imaginées par le client |  |  | A risque | 2022-02-18
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Means |  | Risque sur la charge et la disponibilité des ressources MyTower (devs, BA, PM) |  |  | A risque | 2022-02-18
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Disponibilité Ismael 100% pour les sujets Client 1 | Etendre à semaine 10 |  | Décalage Date | 2022-02-17 | Ismael | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Comité de pilotage Client semaine 6 | Jeudi 10/02/22 |  | Réalisé | 2022-02-10 | Xavier M. | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Comité de Go/No Go | A l'issue de la phase de conception, revue du planning avec le client pour un Go/No Go sur la conception et le déploiement |  | Planifié | 2022-03-08 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Sujet BI Client 1 a reprendre, réunion decadrage (MCD et export data) à planifier | premièreréunion planifiée 11/02/2022, finalisation pour le 18/02/2022 |  | En cours | 2022-02-18 | Baptiste | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Définir le planning de présence sur site avec le client | Demande faite auprès du client, en attente de retour de Laura sur s présence sur site |  | A planifier | 2022-02-25 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | documentation - guide utilisateur clients | Réunion avec Issam et Mohamed a organiser par Xavier pour définir l'équipe et les moyens nécessaires pour réaliser cette tache |  | A planifier | 2022-02-25 | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Support de formation | nécessite le guide utilisateur et la formation de la version 2.0 |  | A planifier | 2022-02-25 | Robin
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Décrire les écarts de fonctions entre les versions 1.6 et 2.0 | Premiers échanges sur le sujet en interne, solution de contournement envisagée en projectant le client ur la solution 2.0 avec leurs processus |  | En cours | 2022-03-08 | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Compléter le modèle de données pour les P1 à P3 | Ateliers réalisés, fin prévue le 18/02, à valider ensuite avec le client |  | en cours | 2002-02-18 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Livraison d'une première plateforme paramétrée au 14/02/2022 | transmise au client, manque les chmps paramétrables |  | Réalisé | 2022-02-14 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Partager avec le client l'échéancier de facturation du projet | A réaliser à la fin de la conception car l'échéancier dépend du nombre d'interfaces |  | A planifier | 2022-03-02 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Planification des ateliers avec le client | réliser pour la semaine en cours, a planfiier pour la semaine suivante |  | En cours | 2022-02-25 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Réunion interne MyTower sur le fonctionnement du SSO | premiere description faite |  | Réalisé | 2022-02-10 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Réunion interne MyTower sur le fonctionnement des utilisateurs |  |  | En cours | 2022-02-17 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 3 - Info |  | Diego & Laura en déplacement aux Etats unis, donc avec une disponibilité moindre |  |  | Réalisé | 2002-02-17 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 3 - Info |  | Le client a demandé le dictionnaire de données de la base pour son besoin de KPI, la réponse a été de fournir la maquette excel du besoin, le dictionnaire de données n'est pas fourni en standard |  |  | Réalisé | 2022-02-17 | Baptiste
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 4 - Decision |  | Valider les hypotheses de disponibilités de devs interfaces pour tenir le go live | Parallélisation indispensable pour tenir les délais, à intégrer dans le planning a présenter lors du coppil Go/No GO |  | Arbitré | 2022-02-18 | Xavier M.
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 4 - Decision |  | Maintenir la mobilisation d'Ismael sur Client 1 jusqu'au 11/03 pour finaliser les sujets ouverts de conception | Ismël disponible sur le projet pour les besoins |  | Arbitré | 2022-02-18 | Mohamed
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Disponibilité des équipes techniques pour la mise en œuvre | Youssef et Ismael disponibles, mais risque sur la disponibilité des ressources pour répondre à Ismaël |  | Stable | 2022-02-18 | Mohamed |  | Elevé | Critique | Planning et capacité de charge en cours de structuration pour faciliter la mise à disposition des ressources
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Stabilité de la version 2.0 | Client 3 en prod rassurant sur le périmètre Delivery et gestion des utilisateurs, les autres modules devront être aussi stabilisés |  | Stable | 2022-02-18 | Issam |  | Faible | Fort
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Disponibilité des documentations | Date de livraison semaine 8 |  | Croissant | 2022-02-18 | Issam |  | Faible | moyen | Dépend du décalage du planning et de la disponibilité des ressources documentaires pour les autres projets
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Disponibilité de ressources pour le développement des interfaces | risque toujours présent |  | Stable | 2022-02-18 | Issam
|  | Chef de projet 1 | TBC | Client 1 | Projet Intégration TMS | 000354 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Risque d'arret du projet | Le client a exprimé son souhait d'avoir un copil Go / No Go a l'issue de lap hase de conception pourvalider la confiance dans le planning et le réalisme de mise en œuvre avec ses contraintes opérationnelles |  | Nouveau | 2022-02-11 | Xavier M. |  | Elevé | Critique | Task force mise en œuvre
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 0 - Summary |  | Projet avec un client disponible, mais problème de planning sur le sujet UAT. Communication avec le client en cours (Mohamed avec Anne) pour décaler les UAT au vu de la situation du projet (changement du client sur la clé et avancement du projet pour MT) |  |  | Issue
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 0 - Go Live Date |  | La date ne peut être tenue et doit être décalée, car les UAT doivent eux aussi être décalés (notamment sur le changement de cle avec l'ajout de la société et du statut des devs) |  |  | Issue
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Planning |  | Replanification à faire suite au statut projet |  |  | Issue
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Scope |  | Evolution du périmètre structurant avec introduction de la société dans la clé unique de référence MyTower. Impact sur le planning et le projet |  |  | Alerte
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Means |  | Plusieurs alertes sur la disponibilité des ressources (S2P, Produit TMS, Documentation, interfaces,…). De plus, congé de Fawzi pour 2 semaines début mars |  |  | Issue
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Tests - Production des fichiers tests EDI pour CGI | Première commande générée manuellement, en attente des flux retour de CGI |  | En cours | 2022-02-18 | Issam | Youssef
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Tests - Simulation des données transitaire | Action réorganisée avec la mise en place des flux |  | Réalisé | 2022-02-18 | Issam | Tahis
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Mise en place interface A commande Transitaire | TMS prêt - Interface en cours de préparation pour livraison |  | En cours | 2022-02-21 | Youssef
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Mise en place interface B prechargement Transitaire | TMS devs ok, tests à faire - Interface en cours de préparation pour livraison DEV fait côté TMS, pas encore complètement branché (@Khalid). Il restera ensuite les tests unitaires à dérouler. |  | En cours | 2022-02-18 | Youssef
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Mise en place interface C chargement Transitaire | TMS devs non démarré (retard) - Interface objectif 28/02 DEV côté TMS n’est pas encore fait (patch au niveau de la TR pas suffisant). Besoin de @Tahis pour avancer sur ce sujet. |  | En cours | 2022-02-25 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Mise en place interface D T&T Transitaire | TMS devs en cours (Risk) - Interface à l'issue Le DEV effectué sur Oder/Delivery pour la gestion des PSL utilise un modèle nvx. Il reste à adapter le modèle du module Transport. Estimation du reste à faire importante ; pas de dates pour le moment. |  | En cours | 2022-02-25 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Mise en place interface E Document Transitaire | TMS prêt - Interface en cours de préparation pour livraison Partie TMS prête pour l’intégration des documents en provenance des transitaires. Ràf côté EDI mais API déjà prête (pas de difficulté à prévoir). |  | En cours | 2022-02-25 | Youssef
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Tests - devs - debug pour traitement des fichiers tests CGI | T&T Le développement du chantier est terminé. Il faut passer aux tests avant de pouvoir livrer définitivement le 18/02. |  | En cours | 2022-02-18 | Issam | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | PSL - Correction devs pour Client 6 (visibilité de tous les PSL dès la commande) | Il restera toujours la remontée des infos Transport à rapatrier sur les modules Oder/Delivery ; dans la To Do ; pas possible pour le moment de définir une date par les équipes. |  | En cours | 2022-02-25 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Flux (6) - T&T - devs à finaliser | Doublon avec le sujet Tests - devs - debug pour traitement des fichiers tests CGI |  | Réalisé | 2022-02-11 | Youssef
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Flux transitaires à developper (A) Cmde, (B)Pré-chargement, (C) Chargement, (D) T&T, (E) Docs | point cloturé Cf details par interface |  | Réalisé | 2022-02-18 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Dev Ecran Delivery/Transport (Obj. semaine 8) | Le sujet n’a pas encore été initialisé. Il est prévu de le lancer ASAP pour une version simplifiée (pas full paramétrable ds un 1er tps). Le délai restant risque d’être insuffisant. |  | En cours | 2022-02-18 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Paramétrage module MTC | Alerte depuis semaine 3 sur la charge, |  | Décalage date | 2022-02-25 | Tahis
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Perf applicatif - optimisation - impact saisie des commandes et de l'initialisation (reprise des données) | Le dernier point d’optimisation que l’on devait traité a bien été traité. Prochaine étape : commencer à faire des tests de perf. sur la DEV. En bonne voie pour objectif. |  | en cours | 2022-02-21 | Issam
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Corriger la régression critique de l'intégration de commande | identification de bug le 01/02/2022 |  | Réalisé | 2022-02-03 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Communication au client du décalage de S2P au lot 2 | Communication non faite, à revoir avec Mohamed |  | Décalage date | 2022-02-25 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Réactivation de commande annulée - Réunion avec le client et Issam / Tahis pour trouver une solution | solution partager avec le client le 14/02 et acceptée, devs à planifier |  | Réalisé | 2022-02-14 | Issam
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Formation des Keys users - Former les Keys users pour la 1ère semaine d’UAT (S08) sur la solution cible complète et fonctionnelle et à l’aide des users guides | Dépend de la disponibilité de la solution complète et des users guides complets. Deux points qui paraissent irréalisables pour toute l’équipe d’ici le 21/02. |  | A planifier | 2022-02-25 | Fawzi
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Congé Fawzi - organiser le back up | 1er mars pour 2 semaines |  | A planifier | 2022-02-18 | Xavier M.
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 4 - Decision |  | Valider le décalage des UAT avec le client Une communication par le management MyTower doit être faite au client pour reporter l’entrée en UAT au vu de la nouvelle demande d’ajout de la « Société » dans la clef unique de référence MyTower | Une communication par le management MyTower doit être faite au client pour reporter l’entrée en UAT au vu de la nouvelle demande d’ajout de la « Société » dans la clef unique de référence MyTower |  | A arbitrer | 2022-02-17 | Mohamed
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Risque sur le chef de projet interne junior | Mitigation du client avec l'arrivée d'une nouvelle ressource senior |  | Stable | 2022-02-17 | Fawzi |  | Elevé | Faible
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Fort dépendance entre la fonction PSL et tests EDI (sur le chemin critique) | livré sur l'env de devs, mais pas encore validé pour une livraison sur l'env UAT |  | Croissant | 2022-02-17 | Fawzi |  | Moyen | Important
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Risk sur les devs Flux transitaires | pas de nouveau décalage mais risque par rapport à la charge de l'équipe |  | Croissant | 2022-02-17 | Fawzi |  | Moyen
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Risque sur Mise en place interface D T&T Transitaire | Estimation importante du RaF et absence de date de livraison |  | Nouveau | 2022-02-17 | Fawzi
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 6 - Issue |  | Ecran Delivery / transport non disponible pour les UAT (à date) |  |  | Nouveau | 2022-02-18 | Fawzi
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 6 - Issue |  | Les commandes ne sont plus intégrées dans le système (anomalie en cours d'analyse) |  |  | Réalisé | 2022-02-18 | Saad
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 6 - Issue |  | Disponibilité Ressource connaissance MTC |  |  | En cours | 2022-02-10 | Fawzi
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 6 - Issue |  | Absence Hajer jusqu'à 14/02/2022 | Retour |  | Réalisé | 2022-02-10 | Fawzi
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 6 - Issue |  | Disponibilité documentation utilisateurs sur scope complet Client 6 | Équipe Produit principalement sur les tests prioritaires actuellement. Semble impossible pour le 21/02 au vu de la charge de travail prioritaire à effectuer et le temps de travail nécessaire pour réaliser les users guides sur la solution complète Lot 1 Client 6. |  | En cours | 2022-02-25 | Fawzi
|  | Chef de projet 2 | TBC | Client 6 | Projet Intégration TMS | 000414 | Solution | Y22W07 | 6 - Issue |  | Capacité à former le client | Disponbilité des ressources, écrans et documentation manquantes pour réaliser la tache |  | En cours | 2022-02-25 | Fawzi
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 0 - Summary |  | Projet sous contrôle, avec un client qui est rassuré, un planning partagé et pas de points de blocage identifié |  |  | Vigilance | 2022-02-17
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 0 - Go Live Date |  |  |  |  | Conforme | 2022-06-27
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Planning |  | revu et corrigé, conforme par rapport à la communication client |  |  | Conforme | 2022-02-17
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Scope |  | conformité modulo des ajustements à la marge |  |  | Conforme | 2022-02-17
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Means |  |  |  |  | Vigilance | 2022-02-17
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Démarrage des Tests intégration, E2E, Pentests et UAT | Nouveau planning ,démarrage des tests intégration au 4 avril |  | en cours | 2022-04-04 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Revue du planning a effectuer pour présentation au client |  |  | Réalisé | 2022-02-14 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Conception EDI DBS | En attente des documents, pas d'impact pour l'instant sur le démarrage des devs |  | en cours | 2022-02-23 | Xavier R. | Omar
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Developpement EDI Bolloré | Décalage sur décision Bolloré |  | en cours | 2022-02-25 | Youssef
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Developpement EDI DBS | En attente de la fin de la conception |  | Planifié | 2022-02-21 | Youssef
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Validation dossier paramétrage à reception | Réunion prévue avec chanel le jeudi 10 pour le finaliser |  | Réalisé | 2022-02-10 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Paramétrage solutions | en cours par Fitima-Zahra |  | en cours | 2022-02-25 | Fitima-Zahra
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Contrat - faire un retour Chanel sur les SLA (contractuel) | Pas de retour du client, documentation à finaliser au retour de Benjamin le 21/02 |  | En cours | 2022-02-25 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Demo clients - attente d'un engagement de Software Factory |  |  | En cours | 2022-02-18 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 3 - Info |  | Demande du client sur des documentations sur la gestion de la sécurité | Voir avec Baptiste sur le mode op SSO en cours de rédaction |  | Réalisé | 2022-02-17 | Zoé
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Revue du périmètre projet avec le client | Périmètre fonctionnel revu, 2 écarts identifiés et remontés aux équipes techs |  | Réalisé | 2022-02-08 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Retour au client sur l'existance d'une instance 2.0 en prod |  |  | Réalisé | 2022-02-17 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Retour au client sur la possiblité de former 2 groupes d'utilisateurs en 2 fois, au lieu de la formation des KU |  |  | A planifier | 2022-02-25 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 4 - Decision |  | Disponibilité d'une ressource pour le paramétrage de la plateforme | Réaliser par EDI, cf Risk sur la compléxité du dossier de paramétrage |  | Arbitré | 2022-02-17 | Mohamed
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 4 - Decision |  | Le client souhaite former 2 groupes d'utilisateurs en 2 fois, au lieu de la formation des KU. Le cas échéant, quelle accord financier est mise en place, et qui effectue la seconde formation (option MT réalise les 2, ou MT réalise la premiere avec la participation de Zoe et Zoé réalise la seconde) |  |  | A arbitrer | 2022-02-25 | Mohamed
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Conception EDI - absence de ressources Bolloré avec les connaissances pour la définition des interfaces | Pas d'évolution depuis la dernière période |  | Stable | 2022-02-17 | Xavier R. |  | Faible | Moyen
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Risque de décalage du planning si pas de développement des interfaces, et risque sur disponibilité des ressources devs | Pas de contingency sur le devs de DBS |  | Stable | 2022-02-17 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Complexité du dossier de paramétrage peut impacter le planning dans son implémentation et donc sur les tests E2E | Risque toujours présent |  | Stable | 2022-02-17 | Xavier R. |  | Moyen | Moyen
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Disponibilité d'une ressource pour le paramétrage de la plateforme | Gestion par arbitrage en EDI |  | Réalisé | 2022-02-17 | Xavier R.
|  | Chef de projet 4 |  | Client 5 | Forfait CP sur ESC | # 514 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Difficulté du client à renseigner le dossier de paramétrage |  |  | Faible | 2022-02-17 | Xavier R. |  | Elevé | Moyen
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 0 - Summary |  | Projet sous contrôle |  |  | Conforme | 2022-02-17
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 0 - Go Live Date |  | Décalager du Run à blanc car retard sur l'intégration des données et la livraison des derniers correctifs bloquants |  |  | Vigilance | 2022-02-21
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Planning |  | Décalage du Run à blanc car retard sur l'intégration des données et la livraison des derniers correctifs bloquants |  |  | Vigilance | 2022-02-17
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Scope |  | Pas de demandes complémentaires |  |  | Conforme | 2022-02-17
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 1 - Statut - Means |  |  |  |  | Conforme | 2022-02-17
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Valider les congés de Yasmine | Date à transmettre à Xavier par mail |  | en cours | 2022-02-10 | Xavier M.
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Env. Prod : Chargement des données avec succes |  |  | Réalisé | 2022-02-15
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Env . Prod : Livraisons des interfaces |  |  | Réalisé | 2022-02-15
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Livraisons des correctifs restants | 4 tickets bloquants sur OP et 1 sur DLT, attention KO après relivraison |  | En cours | 2022-02-21
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 2 - Action |  | Préparer la démo pour lot 3.2 |  |  | A planifier | 2022-02-03
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 3 - Info |  | Mail du client avec des sujets à traiter pour le prochain copil |  |  | Nouveau | 2022-02-17
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 3 - Info |  | Comité de pilotage le 21 mars 2022 |  |  | Nouveau | 2022-02-17
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 4 - Decision |  | Demande du client sur la roadmap Ergonomie (module Origine préférentiel n'est pas au même niveau que Ergonomie du module Classification) - voir si la demande peut être prise en compte | Voir si la demande peut être adressée |  | A arbitrer | 2022-02-25 | Mohamed
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | L'extension de la periode de stabilisation impacte potentiellement la charge MyTower |  |  | Stable | 2022-02-17 | Yasmine |  | Elevé | Moyen
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Risque d'extension de la période de stabilisation sur les 3 collections |  |  | Stable | 2022-02-17 |  |  | faible | Moyen
|  | Chef de projet 5 | TBC | Client 4 | Projet Intégration GTM - Origine | # 472 | Solution | Y22W07 | 5 - Risk |  | Risque sur le délai d'intégration de la reprise des données (2-3 jours pour intégration de 400 000 composants) | Plan d'action technique mise en œuvre, résultats concluants |  | Cloturé | 2022-02-17 | Yasmine

## Pivot Action Plan
Item Type * | 2 - Action
Max. de Target Date
Accountable (RACI) * | Client Name* | Périod * | Item description * | Status for the period * | Total
Abeldhay | Client 7 | Y22W04 | Tester l'évolution MTC sur UAT avec le client (test devs ok) | en cours | 2022-02-03
Aflouat | Client 7 | Y22W05 | correction de l'import des fichiers de tracking | Décalage date | 2022-01-28
|  | Y22W04 | correction de l'import des fichiers de tracking | en cours | 2022-01-28
|  |  | Notification - Serveur de mail en échec. En cours de résolution | en cours | 2022-01-31
Benito | Client 2 | Y22W05 | Client 2 doit revenir sur la décision de réduire le nombre de session UAT | en cours | 2022-02-04
|  | Y22W04 | Client 2 doit revenir sur la décision de réduire le nombre de session UAT | en cours | 2022-02-05
|  |  | Confirmer auprès du client que la réduction de 3 a 2 itérations d'UAT n'est pas possible sans impact sur le projet et le Go Live | en cours | 2022-01-21
Fawzi | Client 6 | Y22W07 | Formation des Keys users - Former les Keys users pour la 1ère semaine d’UAT (S08) sur la solution cible complète et fonctionnelle et à l’aide des users guides | A planifier | 2022-02-25
Fitima-Zahra | Client 5 | Y22W07 | Paramétrage solutions | en cours | 2022-02-25
Ismael | Client 1 | Y22W07 | Disponibilité Ismael 100% pour les sujets Client 1 | Décalage date | 2022-02-17
|  | Y22W06 | Disponibilité Ismael 100% pour les sujets Client 1 | Décalage date | 2022-03-11
|  | Y22W05 | Disponibilité Ismael 100% pour les sujets Client 1 | Décalage date | 2022-03-11
|  | Y22W04 | Disponibilité 100% pour les sujets Client 1 sur W6 | Planifié | 2022-01-31
|  |  | Disponibilité Ismael 100% pour les sujets Client 1 | Planifié | 2022-01-31
| Client 7 | Y22W06 | Paramétrage en erreur - fonction Valorisation pour Bolloré et K&N | Décalage date | 2022-02-17
|  | Y22W05 | Paramétrage en erreur - fonction Valorisation pour Bolloré et K&N | Décalage date | 2022-01-31
|  | Y22W04 | Paramétrage en erreur - fonction Valorisation pour Bolloré et K&N | en cours | 2022-01-31
Issam | Client 1 | Y22W07 | Décrire les écarts de fonctions entre les versions 1.6 et 2.0 | en cours | 2022-03-08
|  |  | documentation - guide utilisateur clients | A planifier | 2022-02-25
|  | Y22W06 | Décrire les écarts de fonctions entre les versions 1.6 et 2.0 | A planifier | 2022-02-17
|  |  | documentation - guide utilisateur clients | A planifier | 2022-02-21
|  | Y22W05 | documentation - guide utilisateur clients | A planifier | 2022-02-21
|  | Y22W04 | Sujet BI Client 1 a reprendre, réunion decadrage (MCD et export data) à planifier | A planifier | 2022-01-07
| Client 2 | Y22W05 | Mise à disposition de la plateforme en UAT au client pour UAT | en cours | 2022-02-04
| Client 5 | Y22W06 | Paramétrage solutions | A planifier | 2022-02-25
|  | Y22W05 | Paramétrage solutions | A planifier | 2022-02-25
|  | Y22W04 | Feedback Bonnes pratiques métiers (communication MyTower transporteur) | A planifier | 2022-01-31
|  |  | Paramétrage solutions | A planifier | 2022-02-25
|  |  | Revue contenus des sprints (S19, S20 et S21) | A planifier
| Client 6 | Y22W07 | Perf applicatif - optimisation - impact saisie des commandes et de l'initialisation (reprise des données) | en cours | 2022-02-21
|  |  | Tests - devs - debug pour traitement des fichiers tests CGI | en cours | 2022-02-18
|  |  | Tests - Production des fichiers tests EDI pour CGI | en cours | 2022-02-18
|  | Y22W06 | Perf applicatif - optimisation - impact saisie des commandes et de l'initialisation (reprise des données) | en cours | 2022-02-18
|  |  | Réactivation de commande annulée - Réunion avec le client et Issam / Tahis pour trouver une solution | en cours | 2022-02-14
|  |  | Tests - devs - debug pour traitement des fichiers tests CGI | Décalage date | 2022-02-11
|  |  | Tests - Production des fichiers tests EDI pour CGI | en cours | 2022-02-11
|  |  | Tests - Simulation des données transitaire | en cours | 2022-02-18
|  | Y22W05 | Perf applicatif - optimisation - impact saisie des commandes et de l'initialisation (reprise des données) | en cours | 2022-02-21
|  |  | Réactivation de commande annulée - Réunion avec le client et Issam / Tahis pour trouver une solution | en cours | 2022-03-04
|  |  | Tests - devs - debug pour traitement des fichiers tests CGI | Décalage date | 2022-01-27
|  |  | Tests - Production des fichiers tests EDI pour CGI | Décalage date | 2022-02-01
|  |  | Tests - Simulation des données transitaire | Décalage date | 2022-01-27
|  | Y22W04 | Tests - devs - debug pour traitement des fichiers tests CGI | en cours | 2022-01-27
|  |  | Tests - Production des fichiers tests EDI pour CGI | A planifier | 2022-02-01
|  |  | Tests - Simulation des données transitaire | en cours | 2022-01-27
Juliette | Client 2 | Y22W06 | Communication - rappel au client du prérequis pour les devs interfaces au 07/02/22 COB sinon décalage du planning | Décalage date | 2022-02-10
|  |  | relancer le client pour obtenir le Plan de conduite du changement et de Roll Back | Décalage date | 2022-02-10
|  | Y22W05 | Communication - rappel au client du prérequis pour les devs interfaces au 07/02/22 COB sinon décalage du planning | en cours | 2022-02-03
|  |  | Formations Keys Users | en cours | 2022-02-11
|  |  | relancer le client pour obtenir le Plan de conduite du changement et de Roll Back | Décalage date | 2022-02-02
|  | Y22W04 | relancer le client pour obtenir le Plan de conduite du changement et de Roll Back | en cours | 2022-02-02
| Client 7 | Y22W06 | Evolution configuration & devs - demande d'ajout de valorisation assurances | en cours | 2022-02-11
|  |  | Fonction Ask Quotation en production non opérationnel - debug en cours | A planifier | 2022-02-10
|  |  | Test et mise en production des flux "Export Bolloré" | en cours | 2022-03-07
|  |  | Test et mise en production des flux "Import Bolloré" | en cours | 2022-02-24
|  |  | Test et mise en production des flux "K&N2 Maritime" | Décalage date | 2022-03-28
|  |  | Transfert en mode support (prévu sur 4 semaines) | Décalage date | 2022-04-04
|  | Y22W05 | Evolution configuration & devs - demande d'ajout de valorisation assurances | en cours | 2022-02-07
|  |  | Test et mise en production des flux "Export Bolloré" | en cours | 2022-02-14
|  |  | Test et mise en production des flux "Import Bolloré" | Décalage date | 2022-01-31
|  |  | Test et mise en production des flux "K&N2 Maritime" | en cours | 2022-02-28
|  |  | Transfert en mode support (prévu sur 4 semaines) | Planifié | 2022-03-07
|  | Y22W04 | Configuration - refonte des critères de groupage | en cours | 2022-01-31
|  |  | Evolution configuration & devs - demande d'ajout de valorisation assurances | en cours | 2022-02-07
|  |  | Test et mise en production des flux "Export Bolloré" | Planifié | 2022-02-14
|  |  | Test et mise en production des flux "Import Bolloré" | Planifié | 2022-01-31
|  |  | Test et mise en production des flux "K&N2 Maritime" | Planifié | 2022-02-28
|  |  | Transfert en mode support (prévu sur 4 semaines) | Planifié | 2022-03-07
Kahled | Client 5 | Y22W04 | Feedback à Chanel a faire sur Sécurité | A planifier | 2022-01-31
Karima | Client 2 | Y22W06 | UAT - accompagnement des utilisateurs | en cours | 2022-03-21
|  | Y22W05 | UAT - accompagnement des utilisateurs | en cours
|  | Y22W04 | Ecriture des Users Guide | en cours
|  |  | Preparation des formations | en cours
|  |  | UAT - accompagnement des utilisateurs | en cours
Khaled | Client 5 | Y22W05 | Faire un retour à Chanel sur la demande de SSO | A planifier | 2022-02-04
Mohamed | Client 1 | Y22W04 | Réunion Direction / Sponsor Client 1 | Planifié | 2022-01-28
| Client 6 | Y22W07 | Communication au client du décalage de S2P au lot 2 | Décalage date | 2022-02-25
|  | Y22W06 | Communication au client du décalage de S2P au lot 2 | Décalage date | 2022-02-17
|  | Y22W05 | Communication au client du décalage de S2P au lot 2 | A planifier | 2022-02-08
Othmane | Client 2 | Y22W05 | Mise en place de l'environnement de recette | en cours | 2022-02-04
| Client 6 | Y22W04 | Perf applicatif - optimisation - impact saisie des commandes et de l'initialisation (reprise des données) | en cours | 2022-02-21
Robin | Client 1 | Y22W07 | Support de formation | A planifier | 2022-02-25
|  | Y22W06 | Support de formation | A planifier | 2022-02-21
|  | Y22W05 | Support de formation | A planifier | 2022-02-21
Saad | Client 3 | Y22W04 | Retour sur les durées des taches pour le plan de bascule | en cours | 2022-01-31
| Client 6 | Y22W07 | Dev Ecran Delivery/Transport (Obj. semaine 8) | en cours | 2022-02-18
|  |  | Mise en place interface C chargement Transitaire | en cours | 2022-02-25
|  |  | Mise en place interface D T&T Transitaire | en cours | 2022-02-25
|  |  | PSL - Correction devs pour Client 6 (visibilité de tous les PSL dès la commande) | en cours | 2022-02-25
|  | Y22W06 | Corriger la régression critique de l'intégration de commande | en cours | 2022-02-03
|  |  | Dev Ecran Delivery/Transport (Obj. semaine 8) | en cours | 2022-02-18
|  |  | Flux transitaires à developper (A) Cmde, (B)Pré-chargement, (C) Chargement, (D) T&T, (E) Docs | en cours | 2022-02-18
|  |  | PSL - Correction devs pour Client 6 (visibilité de tous les PSL dès la commande) | Décalage date | 2022-02-10
|  | Y22W05 | Corriger la régression critique de l'intégration de commande | en cours | 2022-02-03
|  |  | Dev Ecran Delivery/Transport (Obj. semaine 8) | Décalage date | 2022-02-21
|  |  | Flux transitaires à developper (A) Cmde, (B)Pré-chargement, (C) Chargement, (D) T&T, (E) Docs | Décalage date | 2022-01-07
|  |  | PSL - Correction devs pour Client 6 (visibilité de tous les PSL dès la commande) | en cours | 2022-02-02
|  | Y22W04 | Dev Ecran Delivery/Transport (Obj. semaine 8) | A planifier | 2022-02-21
|  |  | Flux transitaires à developper (A) Cmde, (B)Pré-chargement, (C) Chargement, (D) T&T, (E) Docs | en cours | 2022-01-07
|  |  | PSL - Correction devs pour Client 6 (visibilité de tous les PSL dès la commande) | en cours | 2022-01-28
Tahis | Client 6 | Y22W07 | Paramétrage module MTC | Décalage date | 2022-02-25
|  | Y22W06 | Paramétrage module MTC | Décalage date | 2022-02-18
|  | Y22W05 | Paramétrage module MTC | Décalage date | 2022-02-11
|  | Y22W04 | Paramétrage module MTC | Retard | 2022-02-11
Xavier M. | Client 1 | Y22W07 | Comité de Go/No Go | Planifié | 2022-03-08
|  |  | Définir le planning de présence sur site avec le client | A planifier | 2022-02-25
|  | Y22W06 | Comité de pilotage Client semaine 6 | Planifié | 2022-02-10
|  |  | Définir le planning de présence sur site avec le client | A planifier | 2022-02-17
|  | Y22W05 | Comité de pilotage Client semaine 6 | Planifié | 2022-01-31
|  |  | Définir le planning de présence sur site avec le client | A planifier | 2022-02-10
|  |  | Réunion planning avec Argon (2 sessions) | Planifié | 2022-02-10
|  | Y22W04 | Comité de pilotage Client semaine 6 | Planifié | 2022-01-31
|  |  | Réunion planning avec Argon (2 sessions) | Planifié | 2022-01-31
| Client 3 | Y22W07 | Réunion de transition projet -> support Lot 1 | Planifié | 2022-02-22
|  | Y22W06 | Mettre en place la transition du lot 1 vers le support | Planifié | 2022-02-11
| Client 4 | Y22W07 | Valider les congés de Yasmine | en cours | 2022-02-10
|  | Y22W06 | Valider les congés de Yasmine | A planifier | 2022-02-10
| Client 6 | Y22W07 | Congé Fawzi - organiser le back up | A planifier | 2022-02-18
Xavier R. | Client 5 | Y22W07 | Conception EDI DBS | en cours | 2022-02-23
|  |  | Contrat - faire un retour Chanel sur les SLA (contractuel) | en cours | 2022-02-25
|  |  | Démarrage des Tests intégration, E2E, Pentests et UAT | en cours | 2022-04-04
|  |  | Demo clients - attente d'un engagement de Software Factory | en cours | 2022-02-18
|  |  | Retour au client sur la possiblité de former 2 groupes d'utilisateurs en 2 fois, au lieu de la formation des KU | A planifier | 2022-02-25
|  | Y22W06 | Conception DBS | en cours | 2022-02-18
|  |  | Contrat - faire un retour Chanel sur les SLA (contractuel) | en cours | 2022-02-04
|  |  | Démarrage des Tests intégration, E2E, Pentests et UAT | en cours | 2022-02-14
|  |  | Retour au client sur la possiblité de former 2 groupes d'utilisateurs en 2 fois, au lieu de la formation des KU | A planifier | 2022-02-10
|  |  | Retour au client sur l'existance d'une instance 2.0 en prod | A planifier | 2022-02-10
|  |  | Revue du périmètre projet avec le client | en cours | 2022-02-08
|  |  | Revue du planning a effectuer pour présentation au client | en cours | 2022-02-14
|  |  | Validation dossier paramétrage à reception | en cours | 2022-02-10
|  | Y22W05 | Conception DBS | en cours | 2022-02-18
|  |  | Conception EDI Bolloré | Décalage date | 2022-02-04
|  |  | Contrat - faire un retour Chanel sur les SLA (contractuel) | A planifier | 2022-02-04
|  |  | Démarrage des Tests intégration, E2E, Pentests et UAT | A planifier | 2022-03-14
|  |  | Feedback Bonnes pratiques métiers (communication MyTower transporteur) | Décalage date | 2022-01-31
|  |  | Revue du périmètre projet avec le client | Planifié | 2022-02-08
|  |  | Revue du planning a effectuer pour présentation au client | Planifié | 2022-02-14
|  |  | Validation dossier paramétrage à reception | en cours | 2022-02-10
|  | Y22W04 | Conception DBS | en cours | 2022-02-18
|  |  | Conception EDI Bolloré | en cours | 2022-01-28
|  |  | Démarrage des Tests intégration, E2E, Pentests et UAT | A planifier | 2022-03-14
|  |  | Revue du planning a effectuer pour présentation au client | Planifié | 2022-02-14
|  |  | Validation dossier paramétrage à reception | A planifier
Yasmine | Client 4 | Y22W05 | Developpement de la nouvelle fonctionnalité | en cours | 2022-02-02
|  |  | Mapping nouveau besoin interface entrant article | en cours
|  | Y22W04 | Developpement de la nouvelle fonctionnalité | en cours | 2022-02-02
|  |  | Mapping nouveau besoin interface entrant article | en cours
Youssef | Client 1 | Y22W04 | Atelier de cadrage technique sur les interfaces | Planifié | 2022-01-31
| Client 2 | Y22W06 | devs - interface Events à déployer | Décalage date | 2022-02-18
|  |  | Devs - interface intégrant les documents | en cours | 2022-03-25
|  | Y22W05 | devs - interface Booking à déployer | en cours | 2022-02-04
|  |  | devs - interface Events à déployer | en cours | 2022-02-18
|  |  | Devs - interface intégrant les documents | en cours | 2022-03-25
|  | Y22W04 | devs - interface Booking à déployer | en cours | 2022-02-04
|  |  | devs - interface Events à déployer | en cours | 2022-02-18
|  |  | Devs - interface intégrant les documents | en cours | 2022-03-25
| Client 5 | Y22W07 | Developpement EDI Bolloré | en cours | 2022-02-25
|  |  | Developpement EDI DBS | Planifié | 2022-02-21
|  | Y22W06 | Developpement EDI Bolloré | Décalage date | 2022-02-25
|  |  | Developpement EDI DBS | Planifié | 2022-02-21
|  | Y22W05 | Developpement EDI Bolloré | Décalage date | 2022-02-18
|  |  | Developpement EDI DBS | Décalage date | 2022-02-21
|  | Y22W04 | Developpement EDI Bolloré | Planifié | 2022-02-18
|  |  | Developpement EDI DBS | Planifié | 2022-02-21
| Client 6 | Y22W07 | Mise en place interface A commande Transitaire | en cours | 2022-02-21
|  |  | Mise en place interface B prechargement Transitaire | en cours | 2022-02-18
|  |  | Mise en place interface E Document Transitaire | en cours | 2022-02-25
|  | Y22W06 | Flux (6) - T&T - devs à finaliser | en cours | 2022-02-11
|  | Y22W05 | Flux (6) - T&T - devs à finaliser | Décalage date | 2022-01-31
|  | Y22W04 | Flux (6) - T&T - devs à finaliser | en cours | 2022-01-31
(vide) | Client 4 | Y22W07 | Livraisons des correctifs restants | en cours | 2022-02-21
|  |  | Préparer la démo pour lot 3.2 | A planifier | 2022-02-03
Total général |  |  |  |  | 2022-04-04
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Pivot Arbitrage
Item Type * | 4 - Decision
Max. de Target Date
Accountable (RACI) * | Périod * | Status for the period * | Client Name* | Item description * | Total
Mohamed | Y22W07 | A arbitrer | Client 4 | Demande du client sur la roadmap Ergonomie (module Origine préférentiel n'est pas au même niveau que Ergonomie du module Classification) - voir si la demande peut être prise en compte | 2022-02-25
|  |  | Client 5 | Le client souhaite former 2 groupes d'utilisateurs en 2 fois, au lieu de la formation des KU. Le cas échéant, quelle accord financier est mise en place, et qui effectue la seconde formation (option MT réalise les 2, ou MT réalise la premiere avec la participation de Zoe et Zoé réalise la seconde) | 2022-02-25
|  |  | Client 6 | Valider le décalage des UAT avec le client Une communication par le management MyTower doit être faite au client pour reporter l’entrée en UAT au vu de la nouvelle demande d’ajout de la « Société » dans la clef unique de référence MyTower | 2022-02-17
|  | Arbitré | Client 1 | Maintenir la mobilisation d'Ismael sur Client 1 jusqu'au 11/03 pour finaliser les sujets ouverts de conception | 2022-02-18
|  |  | Client 3 | Modification de l'interface ASN avec changement de cible pour le FTPS (de MyTower vers Cafein, système du client) | 2022-02-18
|  |  | Client 5 | Disponibilité d'une ressource pour le paramétrage de la plateforme | 2022-02-17
Xavier M. | Y22W07 | Arbitré | Client 1 | Valider les hypotheses de disponibilités de devs interfaces pour tenir le go live | 2022-02-18
Total général |  |  |  |  | 2022-02-25
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.